## bigdata
_id | type | tips | question | answer | level | public
ObjectId(591e7fc3a8b4f21d909f90c6) | 选择题 | 绪论 | 以下哪一项最能表现某个项目的特征？ （） A. 运用进度计划技巧 B. 整合范围与成本 C. 确定期限 D. 利用网络进行跟踪 | C | 中 | TRUE
ObjectId(591e7feca8b4f21d909f90c8) | 选择题 | 绪论 | 项目管理需要在相互间有冲突的要求中寻找平衡，除了: （） A. 甲方和乙方的利益 B. 范围，时间，成本，质量 C. 有不同需求和期望的项目干系人 D. 明确的和未明确表达的需求 | A | 中 | TRUE
ObjectId(591e8006a8b4f21d909f90ca) | 选择题 | 绪论 | 以下都是日常运作和项目的共同之处，除了: A. 由人来作 B. 受制于有限的资源 C. 需要规划、执行和控制 D. 都是重复性工作 | D | 中 | TRUE
ObjectId(591e8023a8b4f21d909f90cc) | 选择题 | 绪论 | 有效的项目管理要求项目管理团队理解和利用以下专业知识领域的知识和技能，除了: （） A. 项目管理知识体系 B. 应用领域知识、标准与规章制度 C. 以项目为手段对日常运作进行管理 D. 处理人际关系技能 | C | 中 | TRUE
ObjectId(591e8039a8b4f21d909f90ce) | 选择题 | 绪论 | 下列都是子项目的正确说法，除了: （） A. 划分子项目的目的是为了便于管理 B. 子项目的划分便于发包给其他单位 C. 项目生命期的一个阶段是子项目 D. 子项目不能再往下划分成更小的子项目 | D | 中 | TRUE
ObjectId(591e8060a8b4f21d909f90d0) | 选择题 | 绪论 | 管理一个项目包括以下内容，除了: （） A. 识别要求 B. 确定清楚而又能实现的目标 C. 权衡质量、范围、时间和费用的要求 D. 制定符合项目经理期望的计划和说明书 | D | 中 | TRUE
ObjectId(591e8081a8b4f21d909f90d2) | 选择题 | 绪论 | ( ) 是为创造一种产品、服务或者结果而进行的临时性的努力 A. 项目群 B. 过程 C. 项目 D. 组合 | C | 中 | TRUE
ObjectId(591e809da8b4f21d909f90d4) | 选择题 | 绪论 | 下列（ ）不属于项目管理的特征 A. 独特性 B. 通过渐进性协助实施的 C. 拥有主要顾客或项目发起人 D. 具有很小的确定性 | D | 中 | TRUE
ObjectId(591e80b7a8b4f21d909f90d6) | 选择题 | 绪论 | 下列（ ）不属于项目管理的三维约束 A. 达到范围目标 B. 达到时间目标 C. 达到沟通目标 D. 达到成本目标 | C | 中 | TRUE
ObjectId(591e80d1a8b4f21d909f90d8) | 选择题 | 绪论 | （ ）就是将知识、技能、工具和技术应用到项目活动，以达到组织的要求 A. 项目管理 B. 项目组管理 C. 项目组合管理 D. 需求管理 | A | 中 | TRUE
ObjectId(591e80e9a8b4f21d909f90da) | 选择题 | 绪论 | 为相同的功能组合而实施的一系列应用开发项目，作为（ ）的一部分，后者能够得到更好的管理。 A. 组合 B. 项目群 C. 投资 D. 合作 | B | 中 | TRUE
ObjectId(591e80fda8b4f21d909f90dc) | 选择题 | 绪论 | PMI提供的认证项目叫做（ ） A. Microsoft Certified Project Manager B. Project Management Professional C. Project Management Expert D. Project Management Menter | B | 中 | TRUE
ObjectId(591e8124a8b4f21d909f90de) | 填空题 | 绪论 | 项目目标成功实现的制约因素有：（），成本，进度计划，客户满意度。 | 项目范围 | 中 | TRUE
ObjectId(591e8136a8b4f21d909f90e0) | 名词解释 | 绪论 | 项目管理 | 项目管理是一系列的伴随着项目的进行而进行的、目的是为了确保项目能够达到期望的结果的一系列管理行为。 | 中 | TRUE
ObjectId(591e8146a8b4f21d909f90e2) | 填空题 | 绪论 | 项目管理的五要素：（），方法，团队建设，信息，沟通。 | 技术 | 中 | TRUE
ObjectId(591e815ea8b4f21d909f90e4) | 填空题 | 绪论 | 项目群与项目、项目与子项目的关系是什么？ | 项目群也称为大型项目，是通过协调来进行统一管理的一组相互联系的项目，它本身可能不是项目。子项目是将项目分解为更小单位。 | 中 | TRUE
ObjectId(591e8172a8b4f21d909f90e6) | 填空题 | 绪论 | 软件项目管理分为（），项目计划，项目执行控制，项目结束。 | 项目初始 | 中 | TRUE
ObjectId(591e8179a8b4f21d909f90e7) | 选择题 | 软件项目沟通计划 | 项目经理花在沟通上的时间是（ ） A. 20-40% B. 75-90% C. 60% D. 30%-60% | B | 中 | TRUE
ObjectId(591e8182a8b4f21d909f90e9) | 填空题 | 绪论 | 对于一个组织的管理而言，主要包括战略管理，运作管理，（） | 项目管理 | 中 | TRUE
ObjectId(591e8195a8b4f21d909f90ea) | 判断题 | 绪论 | “上课”这项活动是项目（） | X | 中 | TRUE
ObjectId(591e8198a8b4f21d909f90eb) | 选择题 | 软件项目沟通计划 | 大量使用（ ）沟通最有可能协助解决复杂的问题 A. 口头 B. 书面 C. 正式 D. 信息管理系统 | A | 中 | TRUE
ObjectId(591e81a4a8b4f21d909f90ec) | 判断题 | 绪论 | “野餐活动”这项活动是项目（） | Y | 中 | TRUE
ObjectId(591e81b6a8b4f21d909f90ee) | 判断题 | 绪论 | “集体婚礼”这项活动是项目（） | Y | 中 | TRUE
ObjectId(591e81b9a8b4f21d909f90ef) | 选择题 | 软件项目沟通计划 | 对于项目中比较重要的通知，最好采用（ ）沟通方式 A. 口头 B. 网络方式 C. 书面 D. 电话 | C | 中 | TRUE
ObjectId(591e81c4a8b4f21d909f90f1) | 判断题 | 绪论 | “社区保安”这项活动是项目（） | X | 中 | TRUE
ObjectId(591e81d1a8b4f21d909f90f3) | 判断题 | 绪论 | “开发微软的操作系统”这项活动是项目（） | Y | 中 | TRUE
ObjectId(591e81d1a8b4f21d909f90f4) | 选择题 | 软件项目沟通计划 | 项目团队原来有6个成员，现在又增加了6个成员，这样沟通渠道增加了多少（ ） A. 4.4倍 B. 6倍 C. 2倍 D. 6条 | A | 中 | TRUE
ObjectId(591e81e2a8b4f21d909f90f6) | 判断题 | 软件项目进度计划 | 软件项目规模即工作量，是从软件项目范围中抽出的软件功能，然后确定每个软件功能所必须执行的一系列软件工程任务。 | Y | 中 | TRUE
ObjectId(591e81f2a8b4f21d909f90f7) | 判断题 | 绪论 | 项目具有暂时的特征。（ ） | Y | 中 | TRUE
ObjectId(591e81f8a8b4f21d909f90f8) | 选择题 | 软件项目沟通计划 | 在项目进行过程中，老板突然有个紧急的通知告知项目经理，要求项目经理告诉团队成员，这时项目经理应该采取（ ）沟通方式 A. 口头 B. 书面 C. 正式 D. 检索 | A | 中 | TRUE
ObjectId(591e81ffa8b4f21d909f90fa) | 判断题 | 绪论 | 项目管理核心的三角形是范围、进度、风险。（ ） | X | 中 | TRUE
ObjectId(591e820ea8b4f21d909f90fb) | 判断题 | 绪论 | 过程管理与项目管理在软件组织中是两项很重要的管理，项目管理用于保证项目的成功，而过程管理用于管理最佳实践。（ ） | Y | 中 | TRUE
ObjectId(591e821da8b4f21d909f90fe) | 选择题 | 软件项目沟通计划 | 下面各项对沟通计划的描述，哪项是错误的（ ） A. 确定沟通需求 B. 确定沟通的内容 C. 确定沟通方法 D. 对项目管理是没有必要的 | D | 中 | TRUE
ObjectId(591e822ca8b4f21d909f9100) | 判断题 | 绪论 | 运作管理(Operation Management)是从宏观上帮助企业明确和把握企业发展方向的管理。（ ） | X | 中 | TRUE
ObjectId(591e823aa8b4f21d909f9101) | 选择题 | 软件项目沟通计划 | 缺乏沟通和争端未解决意味着（ ）。 A. 复杂的项目 B. 失败的进度计划 C. 低效率的项目团队 D. 项目团队的职责界定不明确 | C | 中 | TRUE
ObjectId(591e8251a8b4f21d909f9103) | 名词解释 | 绪论 | 项目 | 项目，是为了创造一个唯一的产品或提供一个唯一的服务而进行的历史性的努力; 是以一套独特而相互联系的任务为前提，有效地利用资源，为实现一个特定的目标所做的努力；项目是一个特殊的将被完成的有限任务，它是在一定时间内满足一系列特定目标的多项相关工作的总称。 | 中 | TRUE
ObjectId(591e8254a8b4f21d909f9104) | 选择题 | 软件项目沟通计划 | 沟通计划制定的基础是（ ）。 A .沟通需要分析 B. 项目范围说明书 C .项目管理计划 D .历史资料 | A | 中 | TRUE
ObjectId(591e8264a8b4f21d909f9105) | 名词解释 | 绪论 | 项目群 | 项目群也称为大型项目，是通过协调来进行统一管理的一组相互联系的项目，它本身可能不是项目。但是可以通过一系列的具体项目去实施。 | 中 | TRUE
ObjectId(591e8272a8b4f21d909f9106) | 选择题 | 软件项目沟通计划 | 为了做好冲突防范，项目经理应该（ ）。 A. 确保项目成员明白项目计划 B . 让项目干系人清楚项目目标 C. 提高项目成员的自信 D. 营造良好的沟通环境 | D | 中 | TRUE
ObjectId(591e8298a8b4f21d909f9107) | 选择题 | 软件项目沟通计划 | 除了防范之外，项目建立最常用的解决方法是（ ）。 A . 正视 B . 缓和 C . 回避 D . 竞争 | A | 中 | TRUE
ObjectId(591e82daa8b4f21d909f9108) | 填空题 | 软件项目沟通计划 | 沟通方式主要有书面沟通和（） | 口头沟通 | 中 | TRUE
ObjectId(591e82eaa8b4f21d909f9109) | 简答题 | 绪论 | 软件项目管理 | 软件项目管理是为了使软件项目能够按照预定的成本、进度、质量顺利完成，而对成本、人员、进度、质量、风险等进行分析和管理的活动。 | 中 | TRUE
ObjectId(591e82f6a8b4f21d909f910b) | 填空题 | 软件项目沟通计划 | 对于紧急的信息应该通过（）的方式沟通。 | 口头 | 中 | TRUE
ObjectId(591e8300a8b4f21d909f910c) | 简答题 | 绪论 | 集成项目管理(Integration Project Management)是什么？ | 是在项目的整个生存期内，协调项目管理其他各管理知识域，将项目管理的方方面面集成为一个有机整体，保证项目总目标的实现。项目集成管理从一个宏观的尺度将项目作为一个整体来考虑。项目集成管理的目标在于对项目中的不同组成元素进行正确高效的协调。 | 中 | TRUE
ObjectId(591e8311a8b4f21d909f910e) | 填空题 | 软件项目沟通计划 | 对于重要的信息采用（）的方式沟通。 | 书面 | 中 | TRUE
ObjectId(591e8318a8b4f21d909f910f) | 简答题 | 绪论 | 项目管理九大知识域是什么？ | 项目集成管理，项目范围管理，项目时间管理，项目成本管理，项目质量管理，项目人力资源管理，项目沟通管理，项目风险管理，项目采购管理。 | 中 | TRUE
ObjectId(591e832aa8b4f21d909f9111) | 填空题 | 软件项目沟通计划 | 沟通渠道的公式为 N(N-1)/2。其中N为（）。 | 人员总数 | 中 | TRUE
ObjectId(591e832ea8b4f21d909f9112) | 简答题 | 绪论 | 项目成本管理（Project Cost management）包括哪些过程？ | 包括成本估算，成本预算，成本控制等过程。成本估算是估计完成项目所需的资源成本。成本预算是将总的估算成本分摊到各项任务中，以便建立项目跟踪的成本基线。成本控制是控制成本预算的变更。 | 中 | TRUE
ObjectId(591e833fa8b4f21d909f9114) | 简答题 | 绪论 | 项目管理的五个过程组是什么？ | 启动过程组，计划过程组，执行过程组，控制过程组，收尾过程组。 | 中 | TRUE
ObjectId(591e8346a8b4f21d909f9115) | 填空题 | 软件项目沟通计划 | 项目沟通管理就是要保证项目信息( )、准确地提取、收集、传播、存储及最终进行处置，保证项目团队的信息畅通。 | 全面 | 中 | TRUE
ObjectId(591e835aa8b4f21d909f9117) | 简答题 | 绪论 | 软件项目管理和其他项目管理相比有相当的特殊性，你认为主要有哪些特殊性？ | 软件项目管理是为了使软件项目能够按照预定的成本、进度、质量顺利完成，而对成本、人员、进度、质量、风险等进行分析和管理的活动。 软件是纯知识产品，开发进度和质量很难估计和度量，生产效率也难以预测和保证；项目周期长，复杂度高，变数多；软件需要满足一群人的期望。 | 中 | TRUE
ObjectId(591e8366a8b4f21d909f9119) | 填空题 | 软件项目沟通计划 | 会议沟通是一种成本较高的沟通方式，沟通的时间一般比较长，因此常用于解决（ ）和较复杂的问题。 | 较重大 | 中 | TRUE
ObjectId(591e836fa8b4f21d909f911a) | 简答题 | 绪论 | 项目与日常运作的不同点有哪些？ | 项目是一次性的，日常运作是重复进行的；项目是以目标为导向的，日常运作是通过效率和有效性体现的；项目是通过项目经理及其团队工作完成的，而日常运作是职能式的线形管理；项目存在大量的变更，而日常运作基本保持持续的连贯性。 | 中 | TRUE
ObjectId(591e8382a8b4f21d909f911b) | 简答题 | 绪论 | 软件开发过程管理和项目管理各自的侧重点是什么？ | 过程管理，顾名思义，就是对过程进行管理，这种管理的目的是要让过程能够被共享，复用，并得到持续的改进。项目管理用于保证项目的成功，而过程管理用于管理最佳实践。但这两者并不是相互孤立的，而是有机地紧密地结合的。 | 中 | TRUE
ObjectId(591e8384a8b4f21d909f911c) | 填空题 | 软件项目沟通计划 | 统计表明，项目经理往往花费（ ）的时间以不同的形式进行沟通管理，普通管理者约花50%的时间用于传播信息。 | 约80% | 中 | TRUE
ObjectId(591e8393a8b4f21d909f911e) | 简答题 | 绪论 | 关注开发的过程相对于关注开发的结果有何优势？ | 如果将项目的关注点放在项目的开发过程，不管谁来做，也不管什么需求，都采用统一的开发过程，也就是说，企业的关注点在过程。经过同一企业过程开发的软件，产品的质量是一样的。通过不断提高过程的质量，来提高产品的质量。 | 中 | TRUE
ObjectId(591e83a4a8b4f21d909f9120) | 填空题 | 软件项目沟通计划 | 项目中的沟通方式是多种多样的，通常可分为：正式沟通与非正式沟通；上行沟通、下行沟通与平行沟通；（ ）与口头沟通；单向沟通与双向沟通；言语沟通和体语沟通 等。 | 书面 | 中 | TRUE
ObjectId(591e83a8a8b4f21d909f9121) | 简答题 | 绪论 | 关注开发的结果相对于关注开发的过程有何缺点？ | 如果项目人员将关注点只放到最终的产品上，不关注期间的开发过程，那么不同的开发队伍或者个人可能就会采用不同的开发过程，结果导致开发的产品质量是不同的，有的质量高，有的质量差，完全依赖于个人的素质和能力。 | 中 | TRUE
ObjectId(591e83c1a8b4f21d909f9122) | 填空题 | 软件项目沟通计划 | 在项目沟通管理中，项目经理必须贯彻及时、（ ）、完整、有效的原则。 | 准确 | 中 | TRUE
ObjectId(591e83daa8b4f21d909f9123) | 填空题 | 软件项目沟通计划 | 沟通的基本原则是及时性，（），完整性和可理解性。 | 准确性 | 中 | TRUE
ObjectId(591e83eda8b4f21d909f9124) | 选择题 | 立项与规划 | 乙方在项目初始阶段的主要任务不包含以下哪一项（ ） A.项目分析 B.竞标 C.合同签署 D.合同管理 | D | 中 | TRUE
ObjectId(591e83efa8b4f21d909f9125) | 选择题 | 软件项目成本计划 | （ ）是用系统的功能数量来测量其规模，与实现产品所使用的语言和技术没有关系的。 A. 功能点 B. 对象点 C. 代码行 D. 用例点 | A | 中 | TRUE
ObjectId(591e83f4a8b4f21d909f9126) | 判断题 | 软件项目沟通计划 | 在项目管理过程中，沟通是项目管理者的一部分工作，而且是很少的一部分工作（ ） | X | 中 | TRUE
ObjectId(591e8404a8b4f21d909f9127) | 选择题 | 立项与规划 | 项目章程中不包括以下哪项内容（ ） A. 项目成本估算 B. 项目名称 C. 项目经理及联系方式 D. 项目成员及角色 | A | 中 | TRUE
ObjectId(591e8416a8b4f21d909f9128) | 选择题 | 软件项目成本计划 | 如果你是某项目的项目经理，你已经估算出每个任务（工作单元）的成本是￥129。这个项目一共有1200项任务（工作单元），你采用什么估算方法？( ) A. 自下而上估算法 B. 类比估算法 C. 专家估算法 D. 参数估算法 | A | 中 | TRUE
ObjectId(591e841ea8b4f21d909f9129) | 选择题 | 立项与规划 | 项目经理的职责不包括以下哪项内容（ ） A. 开发计划 B. 组织实施 C. 项目控制 D. 系统支持 | D | 中 | TRUE
ObjectId(591e8421a8b4f21d909f912a) | 判断题 | 软件项目沟通计划 | 沟通计划是项目计划的一部分（ ） | Y | 中 | TRUE
ObjectId(591e8430a8b4f21d909f912b) | 选择题 | 软件项目成本计划 | 在项目初期，进行竞标合同的时候，一般采用的成本估算方法是（ ） A. 参数估算法 B. 类比估算法 C. 专家估算法 D. 功能点估算 | B | 中 | TRUE
ObjectId(591e8436a8b4f21d909f912c) | 选择题 | 立项与规划 | <strong>项目经理的权利不包括以下哪一项（ ） A. 制定决策 B. 项目控制 C. 挑选项目成员 D. 资源分配</strong> | B | 中 | TRUE
ObjectId(591e843fa8b4f21d909f912d) | 判断题 | 软件项目沟通计划 | 沟通管理的基本原则是及时性，准确性，完整性，可理解性（ ） | Y | 中 | TRUE
ObjectId(591e844ba8b4f21d909f912e) | 选择题 | 软件项目成本计划 | 在成本管理过程中，项目经理确定的每个时间段，各个工作单元的成本是（ ） A. 估算 B. 预算 C. 直接成本 D. 间接成本 | B | 中 | TRUE
ObjectId(591e844fa8b4f21d909f912f) | 选择题 | 立项与规划 | 为避免一次性投资太多带来的风险，最好选择（ ）生存期模型， A. 增量式模型 B. 原型 C. 螺旋模型 D. V模型 | A | 中 | TRUE
ObjectId(591e8462a8b4f21d909f9130) | 选择题 | 软件项目成本计划 | 成本管理就是确保项目在预算范围之内的管理过程，不包括以下哪一项（ ） A. 成本估算 B. 成本预算 C. 成本控制 D. 成本核算 | D | 中 | TRUE
ObjectId(591e8469a8b4f21d909f9131) | 选择题 | 立项与规划 | 可以构建一部分系统的模型，通过用户试用提出优缺点，最好选择（ ）生存期模型， A. 增量式模型 B. 原型 C. 螺旋模型 D. V模型 | B | 中 | TRUE
ObjectId(591e8482a8b4f21d909f9132) | 选择题 | 软件项目成本计划 | 成本估算的输入一般不包括以下哪一项？（ ） A. 需求或者WBS B. 资源需求和消耗率 C. 进度规划 D. 质量标准 | D | 中 | TRUE
ObjectId(591e8486a8b4f21d909f9133) | 选择题 | 立项与规划 | 项目章程 （ ） A. 明确了项目经理 B. 确定了项目的质量标准 C. 明确了团队的纪律 D. 定义了项目需求 | A | 中 | TRUE
ObjectId(591e849aa8b4f21d909f9134) | 选择题 | 立项与规划 | 对于风险比较大的项目，最好选择（ ）生存期模型， A. 瀑布模型 B. 原型 C. 螺旋模型 D. V模型 | C | 中 | TRUE
ObjectId(591e84a0a8b4f21d909f9135) | 选择题 | 软件项目成本计划 | 估算文件不包括以下哪一项（ ） A. 功能模块 B. 质量标准 C. 资源及数量 D. 估算成本 | A | 中 | TRUE
ObjectId(591e84aea8b4f21d909f9136) | 选择题 | 软件项目执行控制过程 | 移情聆听需要理解他人的观点，为了展示移情聆听的技巧，项目经理应该（ ） A. 检查阐述的内容是否正确 B. 重复他人的内容，并且有感情色彩 C. 评估内容并提出建议 D. 重复 | B | 中 | TRUE
ObjectId(591e84b0a8b4f21d909f9137) | 选择题 | 立项与规划 | 开发项目建议书的目的是为了（ ） A. 验收 B. 竞标或者签署合同 C. 编写计划 D. 跟踪控制项目 | B | 中 | TRUE
ObjectId(591e84baa8b4f21d909f9138) | 判断题 | 软件项目沟通计划 | 在IT项目中，许多专家都认为：对于成功，威胁最大的就是沟通的失败。（ ） | Y | 中 | TRUE
ObjectId(591e84bba8b4f21d909f9139) | 选择题 | 软件项目成本计划 | 常见的成本估算方法不包括哪一项（） A. 代码行 B. 功能点 C. 类比法 D. 关键路径法 | D | 中 | TRUE
ObjectId(591e84c5a8b4f21d909f913a) | 选择题 | 立项与规划 | 项目建议书是哪个阶段开发的文档（ ） A. 项目执行阶段 B. 项目结尾阶段 C. 项目初始阶段 D. 项目计划阶段 | C | 中 | TRUE
ObjectId(591e84dca8b4f21d909f913b) | 判断题 | 软件项目沟通计划 | 在项目管理过程中，沟通是项目管理者的一部分工作，而且是很少的一部分工作。 | X | 中 | TRUE
ObjectId(591e84e6a8b4f21d909f913c) | 选择题 | 软件项目执行控制过程 | 项目将近收尾的时候，项目职员更关注将来能够分配的任务，而不是当前的项目，下列哪项是当前项目职员的需要？（ ） A. 生理需求 B. 受人尊敬 C. 安全 D. 自我实现 | C | 中 | TRUE
ObjectId(591e84eaa8b4f21d909f913d) | 填空题 | 立项与规划 | 投标书一般有两种类型:建议书和()。 | 报价单 | 中 | TRUE
ObjectId(591e84f7a8b4f21d909f913e) | 填空题 | 立项与规划 | 在项目选择过程中，关键是对项目的定义有明确的描述，应包括明明确的目标、时间表、项目使用的资源和经费，而且得到执行该项目的项目经理和项目发起人的认可。这个阶段称为（）阶段。 | 立项 | 中 | TRUE
ObjectId(591e84f8a8b4f21d909f913f) | 选择题 | 软件项目成本计划 | 在项目执行和收尾过程中主要矛盾来自是什么? A. 进度计划 B. 技术问题 C. 个性 D. 质量 | A | 中 | TRUE
ObjectId(591e8505a8b4f21d909f9140) | 填空题 | 立项与规划 | （）即需方（有时也成为买方）是对所需要的产品或服务进行采购。 | 甲方 | 中 | TRUE
ObjectId(591e850fa8b4f21d909f9141) | 选择题 | 软件项目成本计划 | 自下而上的估算除了成本估算外，还属于哪个过程的工具: A.活动定义 B.活动排序 C.活动资源估算 D.活动所需时间估算 | D | 中 | TRUE
ObjectId(591e8514a8b4f21d909f9142) | 填空题 | 立项与规划 | （）即供方（有时也成为卖方）是为顾客提供产品或服务。 | 乙方 | 中 | TRUE
ObjectId(591e8529a8b4f21d909f9143) | 选择题 | 软件项目执行控制过程 | 项目原来预计2008.5.23完成1000元的工作，但是目前（2008.5.23）只完成了850元的工作，而为了这些工作花费了900元，则成本偏差和进度偏差各是多少？( ) A. CV=50元，SV=-150元 B. CV=-150元，SV=-150元 C. CV=-50元，SV=-50元 D. CV=-50元，SV=-150元 | D | 中 | TRUE
ObjectId(591e852aa8b4f21d909f9144) | 填空题 | 立项与规划 | 在立项阶段，产品负责人会进行（）决策，确定待开发产品的哪些部分应该采购，外包开发，自主研发。 | 自造购买 | 中 | TRUE
ObjectId(591e852aa8b4f21d909f9145) | 填空题 | 软件项目成本计划 | 软件不同于其他物理产品的成本和其他领域项目的成本计算（比如建筑行业等），它不包括原材料和能源的消耗，主要是（）的消耗。 | 人的劳动 | 中 | TRUE
ObjectId(591e8537a8b4f21d909f9146) | 填空题 | 立项与规划 | 在（）生存期模型中，要求项目所有的活动都严格按照顺序执行，一个阶段的输出是下一个阶段的输入。 | 瀑布 | 中 | TRUE
ObjectId(591e8540a8b4f21d909f9147) | 填空题 | 软件项目成本计划 | 企业经营的最直接目标就是（），而成本与利润的关系最为密切。 | 利润 | 中 | TRUE
ObjectId(591e8554a8b4f21d909f9148) | 判断题 | 立项与规划 | 项目经理是一个综合的角色（ ） | Y | 中 | TRUE
ObjectId(591e8557a8b4f21d909f9149) | 填空题 | 软件项目成本计划 | 成本包括直接成本和间接成本，一般而言，管理成本归属于（）成本。 | 直接 | 中 | TRUE
ObjectId(591e855da8b4f21d909f914a) | 选择题 | 软件项目执行控制过程 | 抽样统计的方法中，（ ） A. 应该选择更多的样品 B. 以小批量的抽样为基准进行检验 C. 确定大量或批量产品质量的唯一方法 D. 导致更高的成本 | B | 中 | TRUE
ObjectId(591e855ea8b4f21d909f914b) | 判断题 | 立项与规划 | 软件项目都是需要签署合同的（ ） | X | 中 | TRUE
ObjectId(591e856ba8b4f21d909f914c) | 判断题 | 立项与规划 | 增量式模型可以避免一次性投资太多带来的风险（ ） | Y | 中 | TRUE
ObjectId(591e856da8b4f21d909f914d) | 填空题 | 软件项目成本计划 | 成本包括直接成本和间接成本，一般而言，质量成本归属于（）成本。 | 直接 | 中 | TRUE
ObjectId(591e8576a8b4f21d909f914e) | 判断题 | 立项与规划 | 项目章程类似一个项目授权书（ ） | Y | 中 | TRUE
ObjectId(591e8581a8b4f21d909f914f) | 判断题 | 立项与规划 | 在甲乙合同项目中，提出需求的一方是乙方（ ） | X | 中 | TRUE
ObjectId(591e8586a8b4f21d909f9150) | 选择题 | 软件项目执行控制过程 | 在一个项目会议上，一个成员提出增加任务的要求，而这个要求超出了WBS确定的项目基线，这时，项目经理提出项目团队应该集中精力完成而且仅需完成原来定义的范围基线，这是一个（ ）的例子 A. 范围定义 B. 范围管理 C. 范围蔓延 D. 范围变更请求 | D | 中 | TRUE
ObjectId(591e858ca8b4f21d909f9151) | 判断题 | 软件项目沟通计划 | 沟通计划是项目计划的一部分。 | Y | 中 | TRUE
ObjectId(591e858fa8b4f21d909f9152) | 判断题 | 立项与规划 | 如果是内部项目，在项目初始阶段可以不提交招标书（ ） | Y | 中 | TRUE
ObjectId(591e859ca8b4f21d909f9154) | 判断题 | 立项与规划 | 有限招标是指招标信息在有限的范围内发布（） | Y | 中 | TRUE
ObjectId(591e85a1a8b4f21d909f9155) | 填空题 | 软件项目成本计划 | 成本包括直接成本和间接成本，一般而言，房租和水电成本归属于（）成本。 | 间接 | 中 | TRUE
ObjectId(591e85aca8b4f21d909f9156) | 名词解释 | 立项与规划 | 项目章程 | 项目章程是指项目执行组织高层批准的一份以书面签署的确认项目存在的文件，包括对项目的确认，对项目经理的授权和项目目标的概述等。 | 中 | TRUE
ObjectId(591e85b5a8b4f21d909f9157) | 填空题 | 软件项目成本计划 | 估算通常以（）单位表达。 | 货币 | 中 | TRUE
ObjectId(591e85b7a8b4f21d909f9158) | 选择题 | 软件项目执行控制过程 | 进度控制重要的一个组成部分是（ ） A. 确定进度偏差是否需要采取纠正措施 B. 定义为项目的可交付成果所需要的活动 C. 评估WBS定义是否足以支持进度计划 D. 确保项目队伍的士气高昂,发挥团队成员的潜力 | A | 中 | TRUE
ObjectId(591e85b8a8b4f21d909f9159) | 名词解释 | 立项与规划 | 项目建议书 | 建议书是乙方根据甲方提出的产品的性质，目标，共鞥等，提交的完整的技术方案和报价等。 | 中 | TRUE
ObjectId(591e85c3a8b4f21d909f915a) | 简答题 | 立项与规划 | 软件生存期过程 | 正如同任何事物一样，软件也有一个孕育、诞生、成长、成熟、衰亡的生存过程。一般称其为计算机软件的生存期。 | 中 | TRUE
ObjectId(591e85c9a8b4f21d909f915b) | 填空题 | 软件项目成本计划 | （）是在软件规模度量中最早使用也是最简单的方法。 | 代码行 | 中 | TRUE
ObjectId(591e85dca8b4f21d909f915c) | 简答题 | 立项与规划 | 在合同中，什么是甲方，什么是乙方？其中涉及的采购包含哪两种情况，其中的服务又包含哪些方面？ | 甲方即需方（有时也成为买方），是对所需要的产品或者服务进行采购，这覆盖了两种情况，一种为自身的产品或资源进行采购，另一种是为顾客进行采购。乙方即供方（有时也称为卖方），是为顾客提供产品或者服务。服务包括为客户开发系统，提供技术咨询，提供专项技术开发服务，提供技术资源的服务。 | 中 | TRUE
ObjectId(591e85dca8b4f21d909f915d) | 填空题 | 软件项目成本计划 | （）使用系统的功能数量来测量其规模，它以一个标准的单位来度量软件产品的功能，与实现产品所使用的语言和技术没有关系的。 | 功能点 | 中 | TRUE
ObjectId(591e85dea8b4f21d909f915e) | 选择题 | 软件项目执行控制过程 | 标准差和风险有何关系（ ） A. 标准差告诉我们历时是否现实 B. 标准差告诉估算是否准确 C. 标准差说明是否有机动性 D. 标准差说明估算的不确定性有多高 | D | 中 | TRUE
ObjectId(591e85e0a8b4f21d909f915f) | 判断题 | 软件项目沟通计划 | 沟通管理的基本原则是及时性，准确性，完整性，可理解性。 | Y | 中 | TRUE
ObjectId(591e85e9a8b4f21d909f9160) | 简答题 | 立项与规划 | 软件开发中可能用到的主要生存期模型有哪些？ | 瀑布模型，V模型模型，原型模型，增量模型，螺旋式模型，快速应用开发模型，渐近式阶段模型。需对每个知识点再次展开介绍。 | 中 | TRUE
ObjectId(591e85efa8b4f21d909f9161) | 填空题 | 软件项目成本计划 | 成本包括直接成本和间接成本，一般而言，人力成本归属于（ ）成本。 | 直接 | 中 | TRUE
ObjectId(591e85fba8b4f21d909f9162) | 简答题 | 立项与规划 | 甲方在项目初始阶段的主要任务是什么？ | 招标书定义，乙方选择，合同签署。需对每个知识点再次展开介绍。 | 中 | TRUE
ObjectId(591e8606a8b4f21d909f9163) | 判断题 | 软件项目成本计划 | 间接成本是与一个具体的项目相关的成本（ ） | X | 中 | TRUE
ObjectId(591e8607a8b4f21d909f9164) | 选择题 | 软件项目执行控制过程 | CPI=0.90的说明（ ） A. 目前的预期成本超出计划的90% B. 投入一元钱产生0.90元的效果 C. 项目完成的时候，将超支90% D. 项目已经完成计划的90% | B | 中 | TRUE
ObjectId(591e8607a8b4f21d909f9165) | 简答题 | 立项与规划 | 招标书主要包含哪些部分内容? | 技术说明，商务说明和投标说明。需对每个知识点再次展开介绍。 | 中 | TRUE
ObjectId(591e8610a8b4f21d909f9166) | 判断题 | 软件项目沟通计划 | 管理层需要的信息一般包括项目计划、项目收益、项目资源需求和项目进度报告等。 | Y | 中 | TRUE
ObjectId(591e8616a8b4f21d909f9167) | 判断题 | 软件项目成本计划 | 软件项目的估算结果是比较准确的（ ） | X | 中 | TRUE
ObjectId(591e8618a8b4f21d909f9168) | 简答题 | 立项与规划 | 软件项目招标的方式主要有哪些？ | 公开招标，有限招标，多方洽谈，直接谈判等。需对每个知识点再次展开介绍。 | 中 | TRUE
ObjectId(591e8624a8b4f21d909f9169) | 选择题 | 软件项目执行控制过程 | 从质量控制图的控制上限和下限，可以知道（ ） A. 可以接受的过程偏差 B. 技术规范的界限 C. 可以接受的产品偏差幅度 D. 技术性能测量的基准 | C | 中 | TRUE
ObjectId(591e8626a8b4f21d909f916a) | 简答题 | 立项与规划 | 软件项目合同中的乙方在项目初始阶段的主要任务是什么？ | 项目分析，竞标，合同签署。需对每个知识点再次展开介绍。 | 中 | TRUE
ObjectId(591e8627a8b4f21d909f916b) | 判断题 | 软件项目成本计划 | 在进行软件项目估算的时候，可以参照其它企业的项目估算模型（ ） | Y | 中 | TRUE
ObjectId(591e862ba8b4f21d909f916c) | 判断题 | 软件项目沟通计划 | 在IT项目中，许多专家都认为：对于成功，威胁最大的并不是沟通的失败。 | X | 中 | TRUE
ObjectId(591e863ca8b4f21d909f916d) | 判断题 | 软件项目成本计划 | COCOMO 81有3个等级的模型: 基本(basic)模型、 中等(intermediate)模型、 高级（详细(detailed)）模型。（ ） | Y | 中 | TRUE
ObjectId(591e8641a8b4f21d909f916e) | 选择题 | 软件项目执行控制过程 | “我们为什么大家不能都让一步解决这个问题哪？”，这是哪类冲突解决方法的体现？（ ） A. 解决问题（Confrontation or problem-solving：） B. 妥协（Compromise） C. 强迫方式（Forcing mode） D. 撤退(Withdrawal) | B | 中 | TRUE
ObjectId(591e864ba8b4f21d909f916f) | 判断题 | 软件项目成本计划 | 成本估算一般可能不是非常的精确，尤其软件更是如此，软件项目中存在太多的不确定性。 | Y | 中 | TRUE
ObjectId(591e8654a8b4f21d909f9170) | 名词解释 | 软件项目沟通计划 | 沟通管理 | 所谓沟通，是人与人之间的思想和信息的交换，是将信息由一个人传达给另一个人，逐渐广泛传播的过程。沟通管理是企业组织的生命线。管理的过程，也就是沟通的过程。通过了解客户的需求，整合各种资源，创造出好的产品和服务来满足客户，从而为企业和社会创造价值和财富。 | 中 | TRUE
ObjectId(591e8662a8b4f21d909f9171) | 选择题 | 软件项目执行控制过程 | 当代冲突认为，（ ） A. 冲突是坏事情 B. 冲突常常是有利的事情 C. 冲突是由捣乱分子制造的 D. 应该避免冲突 | B | 中 | TRUE
ObjectId(591e8667a8b4f21d909f9172) | 判断题 | 软件项目成本计划 | 对于估算既没有特效的办法也没有很通用的模型，项目经理不能根据以前的项目经验和验证过的指南来提高精度。() | X | 中 | TRUE
ObjectId(591e8675a8b4f21d909f9173) | 名词解释 | 软件项目沟通计划 | 沟通计划 | 项目沟通计划是对于项目全过程的沟通工作，沟通方法、沟通渠道等各个方面的计划与安排。就大多数项目而言，沟通计划的内容是作为项目初期阶段工作的一个部分。同时，项目沟通计划还需要根据计划实施的结果进行定期检查，必要时还需要加以修订。所以项目沟通计划管理工作是贯穿于项目全过程的一项工作，项目沟通计划是和项目组织计划紧密联系在一起的，因为项目的沟通直接受项目组织结构的影响。 | 中 | TRUE
ObjectId(591e867da8b4f21d909f9174) | 简答题 | 软件项目成本计划 | 软件的成本估算 | 软件的成本估算是成本管理的核心，是预测开发一个软件系统所需要的总工作量的过程。软件开发成本是指软件开发过程中所花费的工作量及相应的代价。 | 中 | TRUE
ObjectId(591e868aa8b4f21d909f9175) | 选择题 | 软件项目执行控制过程 | 项目中的小组成员要同时离开公司，项目经理首先应该做什么（ ） A. 实施风险计划 B. 招募新员工 C. 与人力资源经理谈判 D. 修订计划 | A | 中 | TRUE
ObjectId(591e8690a8b4f21d909f9176) | 简答题 | 软件项目成本计划 | 软件项目成本 | 软件项目成本是指完成软件项目规模相应付出的代价，是待开发的软件项目需要的资金。代码行、功能点、人天、人月、人年等都是规模的单位。成本一般采用货币单位。 | 中 | TRUE
ObjectId(591e8693a8b4f21d909f9177) | 简答题 | 软件项目沟通计划 | 对于特别重要的内容,你认为一般采用哪些方式才能确保有效地沟通？ | 要采用多种方式进行有效沟通以确保传达到位，除了发送邮件外，还要电话提醒，回执等，重要的内容还要通过举行各种会议进行传达。 | 中 | TRUE
ObjectId(591e86a1a8b4f21d909f9178) | 名词解释 | 软件项目成本计划 | 学习曲线 | 它是项目组学习某项技术或者工作的时间，当一件事情被重复的时候，完成这件事情的时间将缩短，业绩会以一定的百分比提高 | 中 | TRUE
ObjectId(591e86aca8b4f21d909f9179) | 简答题 | 软件项目沟通计划 | 常见的沟通方式有哪些？ | 书面沟通和口头沟通；语言沟通和非语言沟通；正式沟通和非正式沟通；单向沟通和双向沟通。 | 中 | TRUE
ObjectId(591e86b0a8b4f21d909f917a) | 填空题 | 软件项目执行控制过程 | 项目执行控制阶段主要是按照（ ）执行项目并监控项目性能，整合人力与其他资源，以实现项目计划。 | 项目计划 | 中 | TRUE
ObjectId(591e86b7a8b4f21d909f917b) | 名词解释 | 软件项目成本计划 | 资源消耗率 | 资源消耗率，即资源单价，成本估算时必须知道每种资源单价（例如：每小时人员费用等）以计算项目成本。 | 中 | TRUE
ObjectId(591e86cfa8b4f21d909f917c) | 选择题 | 软件项目范围计划 | 需求分析是回答系统必须（）的问题 A. 做什么 B. 怎么做 C. 何时做 D. 为谁做 | A | 中 | TRUE
ObjectId(591e86d7a8b4f21d909f917d) | 简答题 | 软件项目成本计划 | 软件项目中一般哪些算作直接成本，哪些算作间接成本，试举例说明？ | 直接成本是与开发的具体项目直接相关的成本，例如人员的工资，材料费，外包外购成本等，包括开发成本，管理成本，质量成本等。间接成本不能归属于一个具体的项目，是企业的运营成本，可以分摊到各个项目中。例如房租，水电，保安，员工福利，保险，税收，行政管理，市场费用。 | 中 | TRUE
ObjectId(591e86dea8b4f21d909f917e) | 填空题 | 软件项目执行控制过程 | 在项目的实施过程中，项目经理一定要坚持一个最基本的原则，（ ），防止需求的蔓延。 | 不要轻易答应客户提出的要求 | 中 | TRUE
ObjectId(591e86e3a8b4f21d909f917f) | 选择题 | 软件项目范围计划 | WBS（工作分解结构）非常重要，因为下列原因，除了（） A. 帮助组织工作 B. 防止遗漏工作 C. 为项目估算提供依据 D. 确定团队成员责任 | B | 中 | TRUE
ObjectId(591e86eaa8b4f21d909f9180) | 简答题 | 软件项目成本计划 | 常见的成本估算方法有哪些？ | 代码行，功能点，类比估算法，自下而上估算法，参数估算法，专家估算法，猜测估算法。 | 中 | TRUE
ObjectId(591e86f3a8b4f21d909f9181) | 选择题 | 软件项目范围计划 | 项目范围（ ） A. 只在项目开始时重要 B. 在授权项目的合同或者其他文件得以批准后就不再重要了 C. 从项目概念阶段到收尾阶段都应该加以管理和控制 D. 是在项目执行阶段通过变更控制步骤进行处理的问题 | C | 中 | TRUE
ObjectId(591e86fca8b4f21d909f9182) | 简答题 | 软件项目成本计划 | 什么是任务之间的外部逻辑关系？ | 外部逻辑关系也就是外部依赖关系，是项目活动与非项目活动之间的依赖关系，例如环境测试依赖于外部提供的环境设备等。p66 | 中 | TRUE
ObjectId(591e8709a8b4f21d909f9183) | 选择题 | 项目管理风险计划 | 在风险分析中使用灵敏度分析可以（ ） A. 取代不确定性分析 B. 估算管理层对风险的厌恶级别 C. 估算一个项目变量变更对整个项目的影响 D. 确定达到项目目标的概率 | C | 中 | TRUE
ObjectId(591e870aa8b4f21d909f9184) | 填空题 | 软件项目执行控制过程 | 在项目的实施过程中，实施进度和计划进度一般会发生（ ），因此要不断调整进度计划，并采取一定措施控制。 | 偏差 | 中 | TRUE
ObjectId(591e8717a8b4f21d909f9185) | 解答题 | 软件项目成本计划 | 如果某软件公司正在进行一个项目，预计有50KLOC的代码量，项目是中等规模的半嵌入式类型的项目，采用中等COCOMO模型，项目属性中只有可靠性为很高级别（即取值为1.3），其他属性为正常，计算项目是多少人月的规模？如果2万元/人月，则项目的费用是多少。已知，中等COCOMO模型，参数取值为： 有机型，a=3.2， b=1.05； 半嵌入式，a=3.0， b=1.12； 嵌入式，a=2.8， b=1.2. | 该项目为中等规模的有机类型的项目，因此系数a=3.2， b=1.05 工作量估算为： Effort=3.0×（50）1.12×（1.3） =239.865×（1.3） =311.8 人月 项目费用为： 311.8 人月×2=623.6万元 | 中 | TRUE
ObjectId(591e8728a8b4f21d909f9186) | 选择题 | 项目管理风险计划 | 以下各项关于回避风险的陈述除了（ ）都是正确的: A. 消除引起风险的因素 B. 决定不对风险过高的项目进行投标 C. 风险倘若发生,就接受后果 D. 决定取消采用具有高风险的新技术，而采用原来熟悉的技术 | C | 中 | TRUE
ObjectId(591e8729a8b4f21d909f9187) | 填空题 | 软件项目执行控制过程 | 进度管理有两点，一点是总体进度，另一点是（ ）。 | 个人进度 | 中 | TRUE
ObjectId(591e8730a8b4f21d909f9188) | 解答题 | 软件项目成本计划 | 项目经理正在进行一个媒体信息查询系统项目的估算，他采用的delphi的成本估算方法，邀请2位专家估算，第一个专家给出1万， 8万，9万的估算值，第二个专家给出了4万， 6万 ，8 万的估算，计算这个项目的成本估算值是多少？ | 第一个专家E1=（1+4*8+9）/6=42/6=7 第二个专家E2=（4+4*6+8）/6=36/6=6 期望值E=（E1+E2）/2=13/2 | 中 | TRUE
ObjectId(591e8744a8b4f21d909f9189) | 解答题 | 软件项目成本计划 | 如果某软件公司正在进行一个项目，预计有30KLOC的代码量，项目是中等规模的有机类型的项目，采用中等COCOMO模型，项目属性中可靠性为高级别（即取值为1.15），平台的稳定性为低级别（即取值为0.87），预计的进度压缩程度为为低级别（即取值为1.08），其他属性为正常，计算项目是多少人月的规模？如果2万元/人月，则项目的费用是多少。已知，中等COCOMO模型，参数取值为： 有机型，a=3.2， b=1.05； 半嵌入式，a=3.0， b=1.12； 嵌入式，a=2.8， b=1.2. 已知，中等COCOMO模型，参数取值为： 有机型，a=3.2， b=1.05； 半嵌入式，a=3.0， b=1.12； 嵌入式，a=2.8， b=1.2. | 该项目为中等规模的有机类型的项目，因此系数a=3.2， b=1.05 工作量估算为： Effort=3.2×（30）1.05×（1.15×0.87×1.08） =113.8×（1.15×0.87×1.08） =123.0 人月 | 中 | TRUE
ObjectId(591e8744a8b4f21d909f918a) | 填空题 | 软件项目执行控制过程 | 进度管理有两点，一点是（ ），另一点是个人进度。 | 总体进度 | 中 | TRUE
ObjectId(591e8761a8b4f21d909f918b) | 选择题 | 软件项目范围计划 | 为了有效地管理项目，应该将工作分解为更小的部分，以下各项中，哪一项不能说明任务应该分解到什么程度？（ ） A. 可以在80小时内完成 B. 不能再进一步进行逻辑细分了 C. 可由一个人完成 D. 可以进行实际估算 | C | 中 | TRUE
ObjectId(591e8762a8b4f21d909f918c) | 选择题 | 项目管理风险计划 | 下面哪项不是风险管理的过程（ ） A. 风险评估 B. 风险识别 C. 风险规划 D. 风险收集 | D | 中 | TRUE
ObjectId(591e8769a8b4f21d909f918d) | 填空题 | 软件项目执行控制过程 | 在项目实际实施过程中，预算超估算，决算超预算现象还是屡见不鲜的，因此，进行（ ）管理是必需的。 | 成本 | 中 | TRUE
ObjectId(591e8774a8b4f21d909f918e) | 选择题 | 软件项目范围计划 | 范围变更是指（ ） A. 修改技术规格 B. 对范围陈述进行修订 C. 对批准后的WBS进行修改 D. 以上都不是 | C | 中 | TRUE
ObjectId(591e877aa8b4f21d909f918f) | 选择题 | 项目管理风险计划 | 在靠近河边的某建筑工地，洪水毁坏了所有挖掘的地基，这是发生了什么类型的风险?（ ） A. 已知风险（Known knowns） B. 可预测风险（Known unknowns） C. 不可预测风险（unknown unknowns） D. 其他 | B | 中 | TRUE
ObjectId(591e8781a8b4f21d909f9190) | 填空题 | 软件项目执行控制过程 | 软件项目中的（ ）成本是总成本的主要部分。 | 人力 | 中 | TRUE
ObjectId(591e8784a8b4f21d909f9191) | 选择题 | 软件项目范围计划 | 下面哪个不是需求管理的过程（ ） A. 需求设计 B. 需求获取 C. 需求分析 D. 需求变更 | A | 中 | TRUE
ObjectId(591e8796a8b4f21d909f9192) | 选择题 | 软件项目范围计划 | 下面那个不是创建WBS的方法（ ） A. 自顶向下 B. 自底向上 C. 控制方法 D. 模版指导 | C | 中 | TRUE
ObjectId(591e879da8b4f21d909f9193) | 选择题 | 项目管理风险计划 | 在风险分析过程中，确定已经识别的一个风险事件是无法避免的，也是不能减轻的，也不能投保，这是一个关键的风险事件，一旦发生可能造成项目的失败，项目经理最佳的选择是（ ） A. 降低风险的级别，项目团队将找到一个克服故障的方法 B. 特别关注，加强管理该风险事件和所有的相关事件 C. 让风险评估小组继续分析该风险事件，直到降低预期影响 D. 忽略风险评估，因为不管赋予什么值，都只是一个估算。 | B | 中 | TRUE
ObjectId(591e879ea8b4f21d909f9194) | 选择题 | 软件项目质量计划 | 项目质量管理的最终责任由谁来承担（ ） A. 项目开发人员 B. 采购经理 C. 质量经理 D. 项目经理 | D | 中 | TRUE
ObjectId(591e87a3a8b4f21d909f9195) | 判断题 | 软件项目执行控制过程 | 项目执行控制阶段主要是按照项目计划执行项目并监控项目性能，整合人力与其他资源，以实现项目计划。（） | Y | 中 | TRUE
ObjectId(591e87aba8b4f21d909f9196) | 选择题 | 软件项目范围计划 | 任务分解可以( )，它是范围变更的一项重要输入 A. 提供项目成本估算结果 B. 提供项目范围基线 C. 规定项目采用的过程 D. 提供项目的关键路径 | B | 中 | TRUE
ObjectId(591e87aca8b4f21d909f9197) | 选择题 | 软件项目质量计划 | “质量成本”是一个项目管理概念，它说明了下列哪项成本（ ） A. 额外需求的成本 B. 需求变更的成本 C. 确保符合需求的成本 D. 固定成本 | C | 中 | TRUE
ObjectId(591e87b7a8b4f21d909f9198) | 判断题 | 软件项目执行控制过程 | 项目执行控制的基本步骤包括：建立计划标准，观察项目的性能，测量和分析结果，采取必要措施，做好计划修订工作，控制反馈。（） | Y | 中 | TRUE
ObjectId(591e87baa8b4f21d909f9199) | 选择题 | 软件项目范围计划 | 范围基线由（ ）组成 A. 项目章程、批准的详细的项目范围说明书和WBS B. 批准的详细项目范围说明书、WBS和WBS字典 C. 项目章程、项目工作说明书和WBS D. WBS | B | 中 | TRUE
ObjectId(591e87baa8b4f21d909f919a) | 选择题 | 项目管理风险计划 | 关于回避风险的策略，下面哪个是不正确的（ ） A. 回避风险是最有效的策略 B. 风险发生概率极高、风险后果影响很严重时才可以考虑采用这个策略 C. 当其他的风险策略不理想的时候，才可以考虑这个策略 D. 不是所有的风险都可以采取回避策略的 | A | 中 | TRUE
ObjectId(591e87c2a8b4f21d909f919b) | 选择题 | 软件项目质量计划 | 增加有益的活动过程减少没有价值的活动过程是哪类质量活动（ ） A. 质量保证 B. 质量规划 C. 质量控制 D. 质量改进 | A | 中 | TRUE
ObjectId(591e87cba8b4f21d909f919c) | 选择题 | 软件项目范围计划 | 以下哪项是指对项目包括什么与不包括什么的定义与控制过程。（ ） A. 项目章程 B. 投标书 C. 项目范围管理 D. 项目成本估算 | C | 中 | TRUE
ObjectId(591e87cfa8b4f21d909f919d) | 判断题 | 软件项目执行控制过程 | 为了把需求控制在一定的范围，要避免与一般业务人员交谈，树立顾问的权威和信心，要以专家的姿态与客户接触。（） | Y | 中 | TRUE
ObjectId(591e87d5a8b4f21d909f919e) | 选择题 | 软件项目质量计划 | 质量控制是（ ） A. 对每个工作包增加工作时间 B. 项目生存期的各个阶段都需要实施的 C. 只需要做一次 D. 只有大的项目才需要的 | B | 中 | TRUE
ObjectId(591e87dba8b4f21d909f919f) | 选择题 | 软件项目范围计划 | （ ）反映了组织机构或客户对系统、产品高层次的目标需求，有管理人员或市场分析人员确定。 A. 业务需求 B. 质量需求 C. 范围定义 D. 功能需求 | A | 中 | TRUE
ObjectId(591e87e3a8b4f21d909f91a0) | 判断题 | 软件项目执行控制过程 | 管理需求变更应该处理好变更的请求，对于关系好的客户适当放松控制，这样不会影响进度，成本和质量。（） | X | 中 | TRUE
ObjectId(591e87eaa8b4f21d909f91a1) | 选择题 | 项目管理风险计划 | 风险的三个属性是（ ） A. 风险发生的时间、地点、负责人 B. 风险事件、时间、影响 C. 风险事件、概率、影响 D. 风险数量、风险影响程度、概率 | C | 中 | TRUE
ObjectId(591e87efa8b4f21d909f91a2) | 选择题 | 软件项目范围计划 | （ ） 描述了用户通过使用本软件产品必须要完成的任务，一般是用户协助提供。 A. 约束和假设 B. 非功能性需求 C. 功能需求 D. 用户需求 | D | 中 | TRUE
ObjectId(591e87f5a8b4f21d909f91a3) | 选择题 | 软件项目质量计划 | 质量管理计划与质量体系得区别在于（ ） A. 质量计划是针对单一的产品、项目、服务和合同制定的 B. 质量管理系统是针对单一的产品、项目、服务和合同制定的 C. 质量管理系统是由一个单独的组织实体使用 D. 质量计划不属于项目计划的一部分 | A | 中 | TRUE
ObjectId(591e87fca8b4f21d909f91a4) | 判断题 | 软件项目执行控制过程 | 项目总体的进度应该由客户来控制和调整。（） | X | 中 | TRUE
ObjectId(591e87ffa8b4f21d909f91a5) | 选择题 | 软件项目范围计划 | （ ） 定义了开发人员必须实现的软件功能，使得用户通过使用此软件能完成他们的任务，从而满足了业务需求。 A. 功能需求 B. 系统需求 C. 质量特性 D. 业务需求 | A | 中 | TRUE
ObjectId(591e880ca8b4f21d909f91a6) | 选择题 | 软件项目质量计划 | 项目质量管理的目标是满足（ ）的需要 A. 老板 B. 干系人 C. 项目 D. 组织 | C | 中 | TRUE
ObjectId(591e8812a8b4f21d909f91a7) | 选择题 | 软件项目范围计划 | （ ） 是对需求进行调查、收集、分析、评价、定义等所有活动。 A. 需求获取 B. 需求管理 C. 需求开发 D. 需求工程 | C | 中 | TRUE
ObjectId(591e8815a8b4f21d909f91a8) | 判断题 | 软件项目执行控制过程 | 进度偏差的原因有很多，比如: 任务本省的估算问题， 任务本身的粒度问题， 项目经理对业务和技术领域的不熟悉，等等。（） | Y | 中 | TRUE
ObjectId(591e8817a8b4f21d909f91a9) | 选择题 | 项目管理风险计划 | 购买保险是（ ）类型的风险处理策略 A. 风险转移 B. 风险规避 C. 风险抑制 D. 风险自担 | A | 中 | TRUE
ObjectId(591e8821a8b4f21d909f91aa) | 选择题 | 软件项目范围计划 | 需求分析完成的标志是（ ） A. 开发出初步原型 B. 提交一份工作陈述 C. 提交项目章程 D. 提交一份完整的软件需求规格说明书 | D | 中 | TRUE
ObjectId(591e882da8b4f21d909f91ab) | 判断题 | 软件项目执行控制过程 | 常用的项目性能分析方法有图解控制法，挣值分析法，头脑风暴法等。（） | X | 中 | TRUE
ObjectId(591e882fa8b4f21d909f91ac) | 选择题 | 软件项目质量计划 | 质量与等级的区别是什么（ ） A. 质量是对需求的满足程度，而等级是对质量的排序。 B. 质量是对需求的满足程度，而等级是对货物和服务的排序。 C. 在项目管理过程中，质量和等级没有明显的区别。 D. 质量是项目的最终结果，而等级是项目进展过程中对质量的排序。 | B | 中 | TRUE
ObjectId(591e8830a8b4f21d909f91ad) | 选择题 | 软件项目范围计划 | （ ） 是软件项目的一个突出的特点，也是软件项目最为普遍的一个特点。 A. 需求变更 B. 暂时性 C. 阶段性 D. 约束性 | A | 中 | TRUE
ObjectId(591e883aa8b4f21d909f91ae) | 选择题 | 项目管理风险计划 | 在什么情况下可以采用德尔菲方法进行风险识别（ ） A. 存在模拟模型 B. 需要大家的统一意见 C. 有大量历史项目 D. 风险概率明确 | B | 中 | TRUE
ObjectId(591e8843a8b4f21d909f91af) | 选择题 | 软件项目范围计划 | WBS中的每一个具体细目通常都指定唯一的（ ） A. 编码 B. 责任人 C. 功能模块 D. 提交截至期限 | A | 中 | TRUE
ObjectId(591e884ea8b4f21d909f91b0) | 选择题 | 软件项目质量计划 | 下面哪项是质量计划的方法（ ） A. 质量检查。 B. 对等评审。 C. 抽样分析 D. 试验设计 | D | 中 | TRUE
ObjectId(591e8855a8b4f21d909f91b1) | 选择题 | 软件项目范围计划 | 任务分解时，（）方法从一般到特殊的方向进行，从项目的大局着手，然后逐步分解子细目，将项目变为更细更完善的部分。 A. 模板参照 B. 自顶向下 C. 类比 D. 自底向上 | B | 中 | TRUE
ObjectId(591e8858a8b4f21d909f91b2) | 选择题 | 项目管理风险计划 | 在项目管理过程中，最严重的风险通常出现在项目生命周期的哪个阶段？（ ） A. 启动和计划阶段 B. 计划和实施阶段 C. 实施和收尾阶段 D. 启动和收尾阶段 | B | 中 | TRUE
ObjectId(591e8858a8b4f21d909f91b3) | 判断题 | 软件项目执行控制过程 | 图标控制法是利用表示进度的甘特图，表示成本的累计费用曲线图和表示资源的资源载荷图对项目的性能进行分析。（） | Y | 中 | TRUE
ObjectId(591e8864a8b4f21d909f91b4) | 选择题 | 软件项目质量计划 | （ ）是企业的生命也是信誉。 A. 形象 B. 质量 C. 利润 D. 效益 | B | 中 | TRUE
ObjectId(591e8867a8b4f21d909f91b5) | 选择题 | 软件项目范围计划 | 任务分解时，（）方法从特殊到一般的方向进行，首先定义一些特殊的任务，然后将这些任务组织起来，形成更高级别的WBS层。 A. 模板参照 B. 自顶向下 C. 类比 D. 自底向上 | D | 中 | TRUE
ObjectId(591e8875a8b4f21d909f91b6) | 判断题 | 软件项目执行控制过程 | 累计费用曲线是项目预算成本图，将项目各个阶段计划成本累计起来，仅反映计划成本。（） | X | 中 | TRUE
ObjectId(591e887aa8b4f21d909f91b7) | 选择题 | 软件项目质量计划 | 质量管理过程的目的是确保项目满足需要执行的过程。主要过程不包含以下哪一项（） A. 质量评审 B. 质量保证 C. 质量规划 D. 质量控制 | A | 中 | TRUE
ObjectId(591e887aa8b4f21d909f91b8) | 填空题 | 项目管理风险计划 | 风险评估的方法包括（）和定量风险评估。 | 定性风险评估 | 中 | TRUE
ObjectId(591e8889a8b4f21d909f91b9) | 填空题 | 软件项目范围计划 | 进行任务分解时，可以采用清单或者（）的形式表达任务分解的结果。 | 图表 | 中 | TRUE
ObjectId(591e888ca8b4f21d909f91ba) | 判断题 | 软件项目执行控制过程 | 挣值分析法对计算已获取价值采用一些规则计算，主要有50/50规则，0/100规则。其中0 /100规则是当一项工作没有完成时，不产生任何价值。（） | Y | 中 | TRUE
ObjectId(591e8890a8b4f21d909f91bb) | 填空题 | 软件项目质量计划 | 质量成本包括（）和缺陷成本。 | 预防成本 | 中 | TRUE
ObjectId(591e8892a8b4f21d909f91bc) | 填空题 | 项目管理风险计划 | （）和设计是软件项目风险的主要来源。 | 需求 | 中 | TRUE
ObjectId(591e8897a8b4f21d909f91bd) | 填空题 | 软件项目范围计划 | 任务分解可以采用生存期为标准，或者以（）为标准，或者其他的方法。 | 功能 | 中 | TRUE
ObjectId(591e88a2a8b4f21d909f91be) | 填空题 | 软件项目质量计划 | 质量体系是一个企业质量管理系统的规范，常用的标准有（）和CMM。 | ISO | 中 | TRUE
ObjectId(591e88a5a8b4f21d909f91bf) | 填空题 | 软件项目范围计划 | 任务分解结构中，任何分支最底层的细目叫做（） | 工作包 | 中 | TRUE
ObjectId(591e88b5a8b4f21d909f91c0) | 填空题 | 软件项目范围计划 | 任务分解结构中，（）是完成一项具体工作所要求的一个特定的、可确定的、可交付以及独立的工作单元。 | 工作包 | 中 | TRUE
ObjectId(591e88b7a8b4f21d909f91c1) | 填空题 | 软件项目质量计划 | （）是满足要求的程度，包括符合规定的要求和满足顾客的需求。 | 质量 | 中 | TRUE
ObjectId(591e88c2a8b4f21d909f91c2) | 填空题 | 项目管理风险计划 | （）风险是通过分析找出发生风险事件的原因，对可能发生的风险尽可能的规避，采取主动放弃或者拒绝使用导致风险的方案。 | 回避 | 中 | TRUE
ObjectId(591e88c9a8b4f21d909f91c3) | 填空题 | 软件项目范围计划 | （）也称为需求建模，是为最终用户所看到的系统建立一个概念模型，是对需求的抽象描述，并尽可能多的捕获现实世界的语义。 | 需求分析 | 中 | TRUE
ObjectId(591e88cda8b4f21d909f91c4) | 简答题 | 软件项目执行控制过程 | 项目执行控制 | 项目执行控制阶段主要是按照项目计划执行项目并监控项目性能，整合人力与其他资源，以实现项目计划。在项目执行控制过程中，要面临很多的问题，所有，项目管理者要制定一个可行的管理过程来保证项目执行。 | 中 | TRUE
ObjectId(591e88cea8b4f21d909f91c5) | 填空题 | 软件项目质量计划 | 软件质量框架是一个（），质量子特征，度量因子的三层结构模型。 | 质量特征 | 中 | TRUE
ObjectId(591e88daa8b4f21d909f91c6) | 填空题 | 项目管理风险计划 | （）风险是指为了避免承担风险损失，而有意识的将损失或与损失有关的财务后果转嫁给另外的单位或个人去承担。 | 转移 | 中 | TRUE
ObjectId(591e88daa8b4f21d909f91c7) | 填空题 | 软件项目范围计划 | 需求分析也称为（），是为最终用户所看到的系统建立一个概念模型，是对需求的抽象描述，并尽可能多的捕获现实世界的语义。 | 需求建模 | 中 | TRUE
ObjectId(591e88e2a8b4f21d909f91c8) | 填空题 | 软件项目质量计划 | 软件质量与硬件质量有很大的不同，软件质量问题基本上是（）引起，硬件质量问题主要是设计、生产和使用的问题。 | 人为差错 | 中 | TRUE
ObjectId(591e88e4a8b4f21d909f91c9) | 简答题 | 软件项目执行控制过程 | （项目性能监控中的）图解控制方法 | 图解控制方法是利用表示进度的甘特图，表示成本的累计费用曲线图和表示资源的资源载荷图对项目的性能进行分析的过程。从甘特图可以看出计划中各项任务的开始时间、结束时间，通过甘特图可以看出计划进度和实际进度的比较结果。累计费用曲线是项目累计成本图，将项目各个阶段的费用进行累计，得到平滑的、递增的计划成本和实际支出的曲线。资源载荷图，显示项目生存期的资源消耗。 | 中 | TRUE
ObjectId(591e88eaa8b4f21d909f91ca) | 填空题 | 软件项目范围计划 | 任务分解可以采用（）为标准，或者以功能为标准，或者其他的方法。 | 生存期 | 中 | TRUE
ObjectId(591e88f3a8b4f21d909f91cb) | 填空题 | 软件项目质量计划 | 软件质量管理的发展经历的三个发展时期：程序设计、程序系统、（）的时期。 | 软件工程 | 中 | TRUE
ObjectId(591e88f5a8b4f21d909f91cc) | 填空题 | 项目管理风险计划 | ( )风险又称为承担风险，它是一种有项目组织自己承担风险事件所致损失的措施。 | 自留 | 中 | TRUE
ObjectId(591e88f8a8b4f21d909f91cd) | 填空题 | 软件项目范围计划 | 进行任务分解时，可以采用（）或者图表的形式表达任务分解的结果。 | 清单 | 中 | TRUE
ObjectId(591e88fea8b4f21d909f91ce) | 名词解释 | 软件项目执行控制过程 | 资源载荷图 | 资源载荷图，显示项目生存期的资源消耗。资源载荷图的横轴为时间或者阶段，纵轴为人员负载（人数）。其中用曲线表示各个时间的资源消耗情况。用实线表示计划的资源，用虚线表示实际的资源消耗。 | 中 | TRUE
ObjectId(591e8905a8b4f21d909f91cf) | 填空题 | 软件项目范围计划 | WBS的英文单词是（） | Work Breakdown Structure | 中 | TRUE
ObjectId(591e8907a8b4f21d909f91d0) | 填空题 | 软件项目质量计划 | 软件质量管理的发展经历的三个发展时期：（）、程序系统、软件工程的时期。 | 程序设计 | 中 | TRUE
ObjectId(591e8911a8b4f21d909f91d1) | 填空题 | 软件项目范围计划 | WBS是指（） | 任务分解结构 | 中 | TRUE
ObjectId(591e8913a8b4f21d909f91d2) | 判断题 | 项目管理风险计划 | 软件风险是指软件开发过程中及软件产品本身可能造成的伤害或损失。（ ） | Y | 中 | TRUE
ObjectId(591e8919a8b4f21d909f91d3) | 填空题 | 软件项目质量计划 | 质量成本包括 预防成本 和（）。 | 缺陷成本 | 中 | TRUE
ObjectId(591e891da8b4f21d909f91d4) | 填空题 | 软件项目范围计划 | 进行任务分解时，可以采用清单或者（）的形式表达任务分解的结果。 | 图表 | 中 | TRUE
ObjectId(591e892aa8b4f21d909f91d5) | 填空题 | 软件项目质量计划 | 质量体系是一个企业质量管理系统的规范，常用的标准有 ISO 和（）。 | CMM | 中 | TRUE
ObjectId(591e892ba8b4f21d909f91d6) | 判断题 | 软件项目范围计划 | 需求分析过程是确定项目如何实现的过程，并确定项目的技术方案（ ） | X | 中 | TRUE
ObjectId(591e892ca8b4f21d909f91d7) | 简答题 | 软件项目执行控制过程 | 进度差异和费用差异是如何计算的，它们反映了项目的哪些性能？ | 进度差异:SV（Schedule Variance） =BCWP-BCWS=已获价值-计划花费 =0：按照进度进行 <0：落后于进度 >0：超前于进度 费用差异:CV（Cost Variance ) =BCWP-ACWP=已获价值-实际花费 =0：按照预算进行 >0：低于预算 <0：超出预算 | 中 | TRUE
ObjectId(591e8931a8b4f21d909f91d8) | 判断题 | 项目管理风险计划 | 采用德尔菲方法来标识风险可以减少人为的偏差，以便作出正确决定。（ ） | Y | 中 | TRUE
ObjectId(591e8938a8b4f21d909f91d9) | 判断题 | 软件项目范围计划 | 对于一个重来没有做过的项目，开发WBS时，可以采用用自底向上的方法（ ） | Y | 中 | TRUE
ObjectId(591e893da8b4f21d909f91da) | 填空题 | 软件项目质量计划 | 软件质量框架是一个 质量特征 ，（），度量因子的三层结构模型。 | 质量子特征 | 中 | TRUE
ObjectId(591e8943a8b4f21d909f91db) | 判断题 | 软件项目范围计划 | 直接谈判是直接与一家供应商谈判并签订合同，只适应一些特殊的项目（） | Y | 中 | TRUE
ObjectId(591e8946a8b4f21d909f91dc) | 简答题 | 软件项目执行控制过程 | 进度效能指标和成本效能指标是如何计算的，它们反映了项目的哪些性能？ | 进度效能指标： SPI(Schedule Performance Index) =BCWP/BCWS=已获价值/计划花 费 =1：按照进度进行 >1：超前于进度 <1：落后于进度 成本效能指数：CPI(Cost Performance Index) =BCWP/ACWP=已获价值/实际花费 =1：按照预算进行 >1：低于预算 <1：超出预算 | 中 | TRUE
ObjectId(591e8948a8b4f21d909f91dd) | 判断题 | 项目管理风险计划 | “取消采用具有高风险的新技术，而采用原来熟悉的技术”是一种转移风险的规划策略。（ ） | Y | 中 | TRUE
ObjectId(591e894ea8b4f21d909f91de) | 判断题 | 软件项目范围计划 | 招标书没有统一的格式，可繁可简。（） | Y | 中 | TRUE
ObjectId(591e894ea8b4f21d909f91df) | 判断题 | 软件项目质量计划 | 质量计划中可以确定质量保证人员的特殊汇报渠道。（ ） | Y | 中 | TRUE
ObjectId(591e8959a8b4f21d909f91e0) | 判断题 | 软件项目范围计划 | 招标书的定义主要是甲方的需求定义。（） | Y | 中 | TRUE
ObjectId(591e895ca8b4f21d909f91e1) | 判断题 | 软件项目质量计划 | 质量计划可以在项目进行过程中编写，不一定在前期完成。（ ） | X | 中 | TRUE
ObjectId(591e895da8b4f21d909f91e2) | 判断题 | 项目管理风险计划 | 风险带来的损失具有不确定性（ ） | Y | 中 | TRUE
ObjectId(591e896aa8b4f21d909f91e3) | 简答题 | 软件项目范围计划 | 软件项目范围 | 是指开发项目产品所包括的工作以及产生这些产品所用的过程。项目干系人必须在项目要产生什么样的产品方面达成共识，也要在如何生产这些产品方面达成一定的共识。 | 中 | TRUE
ObjectId(591e8970a8b4f21d909f91e4) | 判断题 | 软件项目质量计划 | 项目沟通是以项目经理为中心，纵向对高层管理者、项目发起人、团队成员，横向对职能部门、客户、供应商等进行项目信息的交换。() | Y | 中 | TRUE
ObjectId(591e8974a8b4f21d909f91e5) | 判断题 | 项目管理风险计划 | 从范围角度上看，风险主要分：商业风险，管理风险，人员风险，技术风险，开发环境 风险，客户风险，过程风险，产品规模风险等等。（ ） | Y | 中 | TRUE
ObjectId(591e8977a8b4f21d909f91e6) | 名词解释 | 软件项目范围计划 | 软件需求 | 软件需求是指用户对软件的功能和性能的要求，就是用户希望软件能做什么事情，完成什么样的功能，达到什么样的性能。 | 中 | TRUE
ObjectId(591e8980a8b4f21d909f91e7) | 判断题 | 软件项目质量计划 | 冲突不能完全靠项目经理来处理解决，团队成员间的冲突应该由相关成员来处理。 | Y | 中 | TRUE
ObjectId(591e8983a8b4f21d909f91e8) | 名词解释 | 软件项目范围计划 | 需求获取 | 需求获取是通过与用户的交流，对现有系统的观察及对任务进行分析，从而开发，捕获和修订用户的需求。 | 中 | TRUE
ObjectId(591e898ba8b4f21d909f91e9) | 名词解释 | 项目管理风险计划 | 软件风险 | 风险是损失发生的不确定性，风险是对潜在的，未来可能发生损害的一种度量，风险的发生对项目产生有害或负面影响。软件风险是指软件开发过程中及软件产品本身可能造成的伤害或损失。 | 中 | TRUE
ObjectId(591e8992a8b4f21d909f91ea) | 名词解释 | 软件项目质量计划 | 质量控制 | 质量控制是确定项目结果与质量标准是否相符，同时确定消除不符的原因和方法，控制产品的质量，及时纠正缺陷的过程。软件质量控制主要就是发现和消除软件产品的缺陷。 | 中 | TRUE
ObjectId(591e8998a8b4f21d909f91eb) | 简答题 | 软件项目范围计划 | 软件需求调查通常采用哪些形式？ | Q&A List邮件提问。电视电话会议访谈。需求专题讨论会。自行搜集需求。 | 中 | TRUE
ObjectId(591e89a3a8b4f21d909f91ed) | 解答题 | 软件项目执行控制过程 | 公司2012年5月中标某市的人口管理系统开发项目，因该市要在2012年11月举办某大型国际会议，因此要求人口管理系统一定要在2012年9月1日前投入使用。李某是负责这个项目的项目经理，虽然他进公司不到三年，但他已成功管理过2个类似的项目，被大家称之为救火队长，而李某也对自己信心十足，但这次和以往不同的是李某还同时管理着另外两个项目，而这个人口管理项目工期要求紧，他能调用的人手少。 李某凭直觉知道以现有的人员在2012年9月1日前完成项目是不可能的。 一、请说明李某可以用什么方法和技术来估算项目的工期。 二、请说明李某可以采取哪些方法来压缩工期，以使项目在2012年9月1日前完成。 三、请说明李某可以采用哪些方法来跟踪项目的进度，以确保项目按时交付。 | 问题解答： 问题一、强某可以估算项目的工期的方法： 1、明确定义项目的工作分解结构（WBS） 2、由于是升级项目，所以部分工作的工期估算可以采用类比估算法 3、由于新增移动接入模块，可以联系业界专家，采用德尔菲法进行估算 4、对于WBS进行足够细化后，可依据历史数据采用参数估算或三点估算进行进一步历时估算。 问题二、使项目在2008年7月1日前完成，强某可以采取的方法： 1、与客户进行沟通，梳理业务需求中的关键需求，与客户进行协商能否在期限前先完成关键需求，其他部分分期交付， 2、制定出合理可靠的技术方案，对其中不熟悉的部分，采取外包的方式 3、清晰定义各功能模块之间的接口，然后进行并行工作 4、明确目标，责任和奖惩机制，提高员工的工作绩效 5、必要时，进行赶工 问题三、强某跟踪项目的进度的方法： 1、基于WBS和公式估算制定活动网络图，制定项目工作计划 2、建立对项目的监督和测量机制 3、确定项目的里程碑，并建立有效地评审机制 4、对项目中发现的问题，及时采取纠正和预防措施，并进行有效地变更管理 5、使用有效的项目管理工具，提升项目管理的工作效率 | 中 | TRUE
ObjectId(591e89a5a8b4f21d909f91ee) | 简答题 | 软件项目范围计划 | 软件项目任务分解常常采用哪些方法？ | 模板参照，类比，自顶向下，自底向上。 | 中 | TRUE
ObjectId(591e89a6a8b4f21d909f91ef) | 名词解释 | 软件项目质量计划 | 质量保证 | QA致力于按照正确方法、在正确的时间做正确的事情：从做事方法上按照既定流程来保障产品质量，控制开发工作而不是解决具体存在的BUG。 | 中 | TRUE
ObjectId(591e89b2a8b4f21d909f91f0) | 简答题 | 软件项目范围计划 | 软件需求包括哪些层次？ | 业务需求，用户需求，功能需求 | 中 | TRUE
ObjectId(591e89bca8b4f21d909f91f1) | 名词解释 | 软件项目质量计划 | 质量 | 质量是产品或者服务满足明确和隐含需求能力的性能特性的总体. | 中 | TRUE
ObjectId(591e89bea8b4f21d909f91f2) | 简答题 | 软件项目范围计划 | 软件需求建模的方法主要有哪些？ | 原型分析法，结构化分析法，用例分析法，功能列表法等。 | 中 | TRUE
ObjectId(591e89cea8b4f21d909f91f3) | 名词解释 | 软件项目质量计划 | 可用度 | 可用度指软件运行后在任意随机时刻需要执行规定任务或者完成规定功能时，软件处于可使用状态的概率。 | 中 | TRUE
ObjectId(591e89d9a8b4f21d909f91f4) | 简答题 | 软件项目范围计划 | 验证需求一般包括哪些方面？ | 需求的正确性。 需求的一致性。 需求的完整性。 需求的可行性。 需求的必要性。 需求的可检验性。 需求的可跟踪性。 | 中 | TRUE
ObjectId(591e89e2a8b4f21d909f91f5) | 简答题 | 软件项目质量计划 | 你认为项目管理中的项目型组织结构有何主要优点？ | 项目经理对项目可以负全责；项目目标单一，可以以项目为中心,有利于项目顺利进行；避免多重领导；组织结构简单，交流简单,快速。P128-129 | 中 | TRUE
ObjectId(591e89f4a8b4f21d909f91f6) | 名词解释 | 项目管理风险计划 | 风险识别 | 风险识别是试图系统化地确定对项目计划（估算、进度、资源分配）的威胁，识别已知和可预测的风险，只有识别出这些风险，项目管理者才有可能避免这些风险，切当必要时控制这些风险。 | 中 | TRUE
ObjectId(591e89f7a8b4f21d909f91f7) | 简答题 | 软件项目质量计划 | 你认为项目管理中的项目型组织结构有何主要缺点？ | 资源不能共享；各个独立的项目处于相对封闭状态,不利于公司政策的贯彻；对项目组织的成员缺少一种事业上的连续性和安全感；项目组织之间处于分割状态,缺少信息交流。 | 中 | TRUE
ObjectId(591e8a09a8b4f21d909f91f8) | 简答题 | 软件项目质量计划 | 项目管理中的项目型组织结构是什么样的？ | 项目型组织结构中的部门完全是按照项目进行设置的，是一种单目标的垂直组织方式，存在一个项目就有一个类似部门的项目组，当项目完成之后，这个项目组代表的部门就解散了，这时项目人员的去向就是一个问题了。所以，这种组织结构不存在原来意义上的部门的概念。每个项目以项目经理为首，项目工作会运用到大部分的组织资源，而项目经理也有高度的独立性，享有高度的权力。 | 中 | TRUE
ObjectId(591e8a0da8b4f21d909f91f9) | 名词解释 | 项目管理风险计划 | 风险评估 | 风险评估就是对识别出来的风险事件做进一步分析，对风险发生的概率进行估计和评价，对项目风险后果的严重程度进行估计和评价，对项目风险影响范围进行分析和评价，以及对于项目风险发生时间进行估计和评价。 | 中 | TRUE
ObjectId(591e8a1ba8b4f21d909f91fa) | 简答题 | 软件项目质量计划 | 责任分配矩阵是什么？有何用途？ | 责任分配矩阵是用来对项目团队成员进行分工，明确其角色与职责的有效工具。在责任分配矩阵中，横向为工作单元，纵向为组织成员或部门名称。纵向和横向交叉处表示项目组织成员或部门在某个工作单元中的职责。 | 中 | TRUE
ObjectId(591e8a23a8b4f21d909f91fb) | 名词解释 | 项目管理风险计划 | 风险 | 风险是损失发生的不确定性，风险是对潜在的，未来可能发生损害的一种度量，风险的发生对项目产生有害或负面影响。 | 中 | TRUE
ObjectId(591e8a2ba8b4f21d909f91fc) | 简答题 | 软件项目质量计划 | 人员管理计划是什么？ | 人员管理计划是人力资源规划的一个输出，它描述了项目团队的人员什么时候如何加入到团队中和离开团队。 | 中 | TRUE
ObjectId(591e8a46a8b4f21d909f91fd) | 简答题 | 软件项目范围计划 | 我们常常从哪些方面着手处理需求不明确问题？ | 1）让用户参与开发。 2）开发用户界面原型。 3）需求讨论会议。 4）强化需求分析和评审。 | 中 | TRUE
ObjectId(591e8a47a8b4f21d909f91fe) | 简答题 | 项目管理风险计划 | 软件项目风险有哪三种要素？ | 首先风险是一个事件，同时风险应具有事件发生的概率，最后风险事件可能造成一定的影响。 | 中 | TRUE
ObjectId(591e8a57a8b4f21d909f91ff) | 简答题 | 软件项目范围计划 | 你认为客户的需求变更的常见原因有哪些？ | 人类认识世界是一个有无知到已知，由浅入深的过程。我们以及客户对需求的认识也是是一个逐步深入逐步明晰的过程。随着认识的深入，客户的需求才逐渐变的明确。（注意：该答案供参考。答案合情合理即可） | 中 | TRUE
ObjectId(591e8a58a8b4f21d909f9200) | 解答题 | 软件项目执行控制过程 | 某系统集成公司现有员工50多人，业务部门分为销售部，软件开发部系统网络部等，经 过近半年的酝酿后，在今年一月份，公司的销售部直接与银行签订了一个银行前置机的软件 系统项目，合同中规定，6月28日前系统必须投入试运行，在合同签订后销售部将此合同移交给了软件部，进行项目的实施。 项目经理小丁经历了五年的系统分析和设计工作，但这是他第一次担任项目经理，小丁兼任系统分析工作，此项目还有两名1年工作经验的程序员，1名测试人员，2名负责组网和布线的系统工程师，项目组的成员均参加项目工作。 在承担项目之后，小丁组织大家制订了项目的WBS，并依照以往的经历制订了本项目的计划，简单描述如下： 1、应用系统子系统 （1）1月5日-2月5日，需求分析 （2）2月6日-3月26日，系统设计和软件设计 （3）3月27日-5月10日编码 （4）5月11日—5月30日，系统内部测试 2、综合布线 2月20日—4月20日，完成调研和布线 3，网络子系统 4月21日-5月21日，设备安装联调 4，系统内部调试验收 （1）6月1日—6月20日，试运行 （2）6月28日，系统验收 春节后，在2月17日，小丁发现系统设计刚刚开始，由此推测3月26日根本完不成系统设计 问题一、分析问题的可能原因 问题二、建议小丁应该如何做，以保证项目整体进度不拖延 问题三、典型的信息系统集成项目的进度、时间管理的过程和方法以及资源配置对进度的制约。 | 问题解答： 问题一、问题的可能原因： 1、项目部没有及时让软件部参与项目早期工作，需求分析耗时过长， 2、项目经理经验不足，进度估算不准确， 3、项目资源分配不足，缺乏专门的系统分析和设计人员 4、工作安排没有充分利用分配的项目资源，资源有闲置 5、在安排进度时，可能未考虑节假日的因素 问题二、，保证项目整体进度不拖延，建议小丁应该： 1、向职能经理申请增加特定资源，特别是要增加系统分析设计人员 2、临时加班、赶工，尽可能补救耽误的时间，或提高资源的利用效率 3、将部分阶段的工作改为并行进行 4、对后续工作的工期重新进行估算，并考虑节假日问题，修订计划尽量留有余地 5、加强沟通，争取客户能够对项目范围，以及需求、设计、验收标准、进行确认，避免 后续频繁出现变更。 6、加强对阶段工作的检查和控制，避免后期出现返工 此外，如有可能还可以采取外包和采取缩减范围等方法，不建议在本案中用。 问题三、典型的信息系统集成项目的进度、时间管理的过程和方法： 1、活动定义， 2、活动排序 3、活动资源估算 4、活动历时估算 5、制定进度计划 6、进度控制 资源配置对进度的制约： 在一般情况下，项目活动的历时与项目的规模成正比，与投入的资源数量成反比，即投入的资源数量越多，活动历时越短，但是要注意，任何活动都有其压缩点，当活动的历时已达到自身的压缩点后，增加再多的资源也无法压缩活动历时。 在一个非关键活动的一个较大时间延误也许只对项目产生较小的影响或不产生影响，而在关键活动的较小延误也许就需要马上采取纠正措施，因此每当缩短项目工期时，应当首先考虑关键活动上增加资源，以加快进度，缩短项目工期。 | 中 | TRUE
ObjectId(591e8a77a8b4f21d909f9201) | 简答题 | 软件项目范围计划 | 当解决问题过于复杂时，可以将问题进行分解，这样做的好处是什么？ | 将一个项目分解为更多的工作细目或者子项目，使项目变得更小，更易管理，更易操作。这样可以提高估算成本，时间和资源的准确性。使工作变得更易操作，责任分工更加明确。 | 中 | TRUE
ObjectId(591e8a8fa8b4f21d909f9202) | 简答题 | 软件项目范围计划 | 对于较大的项目而言，在进行任务分解的时候，要注意哪些方面？ | 任务分解的规模和数量因项目而异；对于项目最底层的工作要非常具体，任务分解结果必须有利于责任分配；WBS分解的规模和数量因项目而异；参考类似项目的WBS；最低层是可控的和可管理的，但是不要过细，最好不要超过7层；软件项目推荐分解到40小时的任务。 | 中 | TRUE
ObjectId(591e8aa0a8b4f21d909f9203) | 简答题 | 软件项目范围计划 | 简单地描述一下软件需求工程。 | 软件需求工程的管理分为需求开发和需求管理。需求开发是对需求进行调查，收集，分析，评价，定义等所有活动，主要包括需求获取，需求分析，需求规格说明书编写和需求验证等过程。需求管理是对需求进行一些维护活动。 | 中 | TRUE
ObjectId(591e8ac3a8b4f21d909f9206) | 选择题 | 软件项目进度计划 | 快速跟进是指（ ） A. 采用并行执行任务，加速项目进展 B. 用一个任务取代另外的任务 C. 如有可能，减少任务数量 D. 减轻项目风险 | A | 中 | TRUE
ObjectId(591e8b2869700436151eb64b) | 简答题 | 项目管理风险计划 | 软件项目风险发生的过程是怎样的？ | 首先有风险因素的存在，风险因素导致风险事件的发生，从而造成损失，而损失又引起了实际和计划之间的差异，从而得到风险的结果。 | 中 | TRUE
ObjectId(591e8b3069700436151eb64c) | 选择题 | 软件项目进度计划 | 赶工一个任务时，你应该关注（ ） A. 尽可能多的任务 B. 非关键任务 C. 加速执行关键路径上的任务 D. 通过成本最低化加速执行任务 | D | 中 | TRUE
ObjectId(591e8b3e69700436151eb64d) | 选择题 | 软件项目进度计划 | “软件编码完成之后，我才可以对它进行软件测试”,这句话说明了哪种依赖关系？（ ） A. 强制性依赖关系 B. 软逻辑关系 C. 外部依赖关系 D. 里程碑 | A | 中 | TRUE
ObjectId(591e8b4069700436151eb64e) | 简答题 | 项目管理风险计划 | 软件项目风险主要有哪些类型？ | 商业风险，管理风险，人员风险，技术风险，开发环境风险，客户风险，过程风险，产品规模风险等。 | 中 | TRUE
ObjectId(591e8b5269700436151eb64f) | 选择题 | 软件项目进度计划 | 如果用户提供的环境设备需要５月１０日到位，所以环境测试安排在５月１０日以后，这种活动安排的依赖依据是：（ ） A. 强制性依赖关系 B. 软逻辑关系 C. 外部依赖关系 D. 里程碑 | C | 中 | TRUE
ObjectId(591e8b5b69700436151eb650) | 简答题 | 项目管理风险计划 | 软件项目风险识别常采用哪些方法？ | 风险条目检查表，德尔菲方法，头脑风暴法，情景分析法，问询法等。 | 中 | TRUE
ObjectId(591e8b6069700436151eb651) | 选择题 | 软件项目进度计划 | 对一个任务进行进度估算时,A是乐观者,估计是6天完成,B是悲观者,估计是24天完成,C是有经验者认为最有可能是12天完成，那么这个任务的历时估算是介于10天到16天的概率是（ ） A. 50% B. 68.3% C. 70% D. 99.7% | B | 中 | TRUE
ObjectId(591e8b7469700436151eb652) | 选择题 | 软件项目进度计划 | 下面哪项可能延长项目的进度？（ ） A. Lag B. Lead C. 赶工 D. 快速跟进 | A | 中 | TRUE
ObjectId(591e8b7c69700436151eb653) | 简答题 | 项目管理风险计划 | 定量风险评估主要包括哪些方法？ | 盈亏平衡分析 模拟 访谈 决策树分析 | 中 | TRUE
ObjectId(591e8b8669700436151eb654) | 选择题 | 软件项目进度计划 | 关于浮动，下面哪个是正确的？（ ） A. 每个任务都有浮动 B. 只有复杂的项目有浮动 C. 浮动是在不增加项目成本的条件下，一个活动可以延迟的时间量 D. 浮动是在不影响项目完成时间的前提下，一个活动可以延迟的时间量 | D | 中 | TRUE
ObjectId(591e8b9769700436151eb655) | 选择题 | 软件项目进度计划 | 关于网络图，下面哪个是不正确的？（） A. 网络图可用于安排计划 B. 网络图展示任务之间的逻辑关系 C. 网络图可用于跟踪项目 D. 网络图可用于详细的时间管理 | D | 中 | TRUE
ObjectId(591e8b9a69700436151eb656) | 简答题 | 项目管理风险计划 | 什么是合同采购，分为哪些类型？ | 为了执行项目而从项目团队外部采购或者获取产品、服务或者结果的过程，称为采购。 常见的有两类采购，一类是 对已经在市场流通的软件产品进行采购，另外一类采购是外包采购。 | 中 | TRUE
ObjectId(591e8ba569700436151eb657) | 选择题 | 软件项目进度计划 | 资源平衡最好用于（ ）活动 A. 时间很紧的 B. 按时的 C. 非关键路径 D. 关键路径 | C | 中 | TRUE
ObjectId(591e8bb469700436151eb658) | 简答题 | 项目管理风险计划 | 什么是合同？ | 合同是具有法律效力的协议文件，它是双方自愿达成的协议，签订者具有相应的法律能 力，有充分的签约理由，具有合法的目的。 | 中 | TRUE
ObjectId(591e8bb469700436151eb659) | 选择题 | 软件项目进度计划 | 下面哪项可以决定进度的灵活性( ) A. PERT B. Total float C. ADM D. 赶工 | B | 中 | TRUE
ObjectId(591e8bc469700436151eb65a) | 选择题 | 软件项目进度计划 | ( )可以显示任务的基本信息，使用甘特图能方便地查看任务的工期，开始和结束时间以及资源的信息。 A. 甘特图 B. 网络图 C. 里程碑图 D. 资源图 | A | 中 | TRUE
ObjectId(591e8bd069700436151eb65b) | 简答题 | 项目管理风险计划 | 什么是软件外包？ | 软件外包就是企业为了专注核心竞争力业务和降低软件项目成本，将软件项目中的全部 或部分工作发包给提供外包服务的企业完成的软件需求活动。 | 中 | TRUE
ObjectId(591e8bdb69700436151eb65c) | 填空题 | 软件项目进度计划 | （）是一种特殊的资源，以其单向性，不可重复性，不可替代性而有别于其他资源。 | 时间 | 中 | TRUE
ObjectId(591e8be869700436151eb65d) | 填空题 | 软件项目进度计划 | （）是一项加在项目末端的人为任务，不是加在每一个任务间隔上，即给项目增加一个储备时间。 | 管理预留 | 中 | TRUE
ObjectId(591e8bec69700436151eb65e) | 简答题 | 项目管理风险计划 | 简述软件外包的基本步骤 | 软件外包的基本步骤为： 竞标邀请。外包管理小组起草并分发“外包项目竞标邀请书”，候选乙方撰写投标书， 并将投标书和相关材料交付给外包管理小组。 评估候选乙方的综合能力。项目管理小组对候选乙方进行粗筛选，对通过了粗筛选的承 包商进行综合评估。 确定承包商。项目管理小组选出最合适的承包商。 | 中 | TRUE
ObjectId(591e8bf669700436151eb65f) | 填空题 | 软件项目进度计划 | 表示甘特图有两种方式，一种是（），另一种用三角形表示，其中空心表示计划时间，实心表示实际时间。 | 棒状图 | 中 | TRUE
ObjectId(591e8c0969700436151eb660) | 填空题 | 软件项目进度计划 | （）网络图也称为箭线法或双代号网络图。箭线表示活动，节点表示前一个任务的结束，也表示后一个任务的开始。 | ADM | 中 | TRUE
ObjectId(591e8c1669700436151eb661) | 填空题 | 软件项目进度计划 | 里程碑事件的工期一般设置为（）。 | 零 | 中 | TRUE
ObjectId(591e8c2869700436151eb662) | 填空题 | 软件项目进度计划 | 资源图可以用来显示项目进展过程中资源的分配情况，这个资源包括（）资源，设备资源等。 | 人力 | 中 | TRUE
ObjectId(591e8c2c69700436151eb663) | 简答题 | 项目管理风险计划 | 外包软件项目需要做好哪几方面的工作？ | 1）保障沟通。首要任务是让外包商明白负责项目联系的人员必须是开发小组的主管。这 名开发小组主管是直接参与开发项目的主要人员，如此才能有效地进行沟通和监控。 2）做好计划。项目经理首先需要做出一个详细的、完整的项目计划，并在计划中详细地列清楚每一件工作需要哪方面的哪些人力来共同执行。 3）避免延误。要避免项目发生延误，计划中要预留足够的时间来进行确认工作。 | 中 | TRUE
ObjectId(591e8c5169700436151eb664) | 填空题 | 软件项目进度计划 | 在ADM网络图中，有时为了表示逻辑关系，需要设置一个虚活动，虚活动是不需要时间和资源的，一般用（）表示。 | 虚箭线 | 中 | TRUE
ObjectId(591e8c5f69700436151eb665) | 填空题 | 软件项目进度计划 | 历史估计这个数值应该是有效工作时间加上（）的时间。 | 额外 | 中 | TRUE
ObjectId(591e8c6e69700436151eb666) | 填空题 | 软件项目进度计划 | 工程评估评审技术采用加权平均的公式是（ ），其中O是乐观值，P是悲观值，M是最可能值。 | （O+4M+P）/6 | 中 | TRUE
ObjectId(591e8c7c69700436151eb667) | 填空题 | 软件项目进度计划 | 关键链法和关键路径法是有区别的，其中（）是工作安排尽早开始，尽可能提前。 | 关键链路法 | 中 | TRUE
ObjectId(591e8c8869700436151eb668) | 判断题 | 软件项目进度计划 | 甘特图可以显示任务的基本信息，使用甘特图能方便地查看任务的工期，开始和结束时间以及资源的信息。() | Y | 中 | TRUE
ObjectId(591e8c9469700436151eb669) | 判断题 | 软件项目进度计划 | 为了得到一个相对准确的估算结果，项目管理者应该系统的学习相关的成本管理过程。 | Y | 中 | TRUE
ObjectId(591e8c9e69700436151eb66a) | 判断题 | 软件项目进度计划 | IT项目尤其是软件项目的成本管理一直没有一个好的口碑，但成本超支很少见。 | X | 中 | TRUE
ObjectId(591e8ca769700436151eb66b) | 判断题 | 软件项目进度计划 | 成本估算不准有很多原因，有主观的原因，也有客观的原因。 | Y | 中 | TRUE
ObjectId(591e8cb769700436151eb66c) | 判断题 | 软件项目进度计划 | 软件项目规模即工作量，是从软件项目范围中抽出的软件功能，然后确定每个软件功能所必须执行的一系列软件工程任务。 | Y | 中 | TRUE
ObjectId(591e8cc669700436151eb66d) | 名词解释 | 软件项目进度计划 | 里程碑事件 | 往往是一个时间要求为零的任务，就是说它并非是一个要实实在在完成的任务，而是一个标志性的事件。 | 中 | TRUE
ObjectId(591e8cd369700436151eb66e) | 简答题 | 软件项目进度计划 | PDM网络图 | PDM（Precedence Diagramming Method）网络图称优先图法或者节点法或者单代号网络图。构成单代号网络图的基本特点是节点，节点表示任务（活动），用箭线表示各任务（活动）之间的逻辑关系。 | 中 | TRUE
ObjectId(591e8ce069700436151eb66f) | 名词解释 | 软件项目进度计划 | 甘特图 | 甘特图可以显示任务的基本信息，使用甘特图能方便地查看任务的工期，开始和结束时间以及资源的信息。甘特图有两种表示方法，将任务（工作）分解结构中的任务排列在垂直轴，而水平轴表示时间。一种是棒状图，用棒状图表示任务的起止时间，空心棒状图表示计划起止时间，实心棒状图表示实际起止时间。另外一种表示方式是用三角形表示特定日期，方向向上的三角形表示开始时间，向下三角形表示结束时间，计划时间和实际时间分别用空心和实心三角表示 | 中 | TRUE
ObjectId(591e8d0669700436151eb670) | 简答题 | 软件项目进度计划 | 软件项目中任务之间的四种关系是什么？并分别表述其含义 | 任务之间的关系主要有以下4中情况， 结束-开始：表示A任务（活动）在B任务（活动）开始前结束。 开始-开始：表示A任务（活动）开始，B任务（活动）才可以开始。 结束-结束：表示A任务（活动）结束，B任务（活动）才可以结束。 开始-结束：表示A任务（活动）开始，B任务（活动）才能结束。 | 中 | TRUE
ObjectId(591e8d1669700436151eb671) | 简答题 | 软件项目进度计划 | 软件项目管理采用甘特图来表示任务进度有何优点？ | 可以显示任务的基本信息，能方便地查看任务的工期，开始和结束时间，以及资源的信息。 | 中 | TRUE
ObjectId(591e8d2469700436151eb672) | 简答题 | 软件项目进度计划 | 什么是任务定义？ | 任务定义是一个过程，它涉及确认和描述一些特定的活动，完成了这些活动意味着完成了WBS结构中的项目细目和子细目。任务定义是面向活动的，是对WBS做进一步分解的结果，我们称活动为一个具体的任务。 | 中 | TRUE
ObjectId(591e8d3469700436151eb673) | 简答题 | 软件项目进度计划 | 什么是任务之间的强制性依赖关系？ | 是工作任务中固有的依赖关系，是一种不可以违背的逻辑关系，又称为硬逻辑关系，它是因为客观规律和物质条件的限制造成的。 | 中 | TRUE
ObjectId(591e8d4569700436151eb674) | 简答题 | 软件项目进度计划 | PMI强调，项目成功的三大要素是什么？ | 计划，计划，计划。 | 中 | TRUE
ObjectId(591e8d5369700436151eb675) | 简答题 | 软件项目进度计划 | 项目进度的计划的主要过程是什么？ | 首先根据任务分解的结果（WBS）再进一步分解出主要的任务（活动），确立任务（活动）之间的关联关系，然后估算出每个任务（活动）需要的资源，历史，最后编制出项目的进度计划。 | 中 | TRUE
ObjectId(591e8d6369700436151eb676) | 简答题 | 软件项目进度计划 | 什么是任务之间的软逻辑关系？ | 软逻辑是由项目管理人员确定的项目活动之间的关系，是人为的、主观的，是一种根据主观意志去调整和确定的项目活动的关系，也可称指定性相关，或者偏好相关或软相关。 | 中 | TRUE
ObjectId(591e8d7769700436151eb677) | 解答题 | 软件项目进度计划 | 采用工程评估评审技术PERT计算项目在19.98天内完成的概率，其中任务1的最乐观、最可能和最悲观的历时估计是8天，10天，24天, 任务2的最乐观、最可能和最悲观的历时估计是1天，5天，9天。 已知标准正态分布函数&Phi;（1）=0.8413，&Phi;（2）=0.97725，&Phi;（3）=0.9987. 要求有详细的计算过程。 | 根据PERT公式 （O+4M+P）/6，计算各个任务的历时估计结果， 任务1的PERT估计值为 12 任务2的PERT估计值为 5 项目的PERT估计值为 17 任务1的标准差为16/6，方差为 256/36 任务2的标准差为8/6 ，方差为 64/36 项目的标准差为 2.98，方差为320/36 项目历时服从正态概率分布， 项目在14.02 天到19.98 天内完成的概率是 &Phi;（1）-&Phi;（-1）=2&Phi;（1）-1=6 8.3% 项目在 天以内完成的概率是50%+68.3%/2=84.2% | 中 | TRUE
ObjectId(591eb85fa7a323453a559b3a) | 选择题 | 软件项目人力资源计划 | 矩阵型组织的一个主要的优点是（ ） A. 加强项目经理对资源的控制 B. 项目团队可以有多个老板 C. 沟通更加便捷 D. 报告更加容易 | A | 中 | TRUE
ObjectId(591eb878a7a323453a559b3b) | 选择题 | 软件项目人力资源计划 | 在哪种组织结构中，项目成员没有安全感（ ） A. 职能型 B. 矩阵型 C. 项目型 D. 弱矩阵型 | C | 中 | TRUE
ObjectId(591eb891a7a323453a559b3c) | 选择题 | 软件项目人力资源计划 | 项目经理在一个高科技公司，现在正在为一个新的项目选择合适的组织结构，这个项目涉及很多的领域和特性，他应该选择哪种组织结构（ ） A. 矩阵型 B. 项目型 C. 职能型 D. 组织型 | A | 中 | TRUE
ObjectId(591eb8aba7a323453a559b3d) | 选择题 | 软件项目人力资源计划 | 责任分配矩阵是（ ） A. 进行人力资源计划的一个工具 B. 一种组织结构 C. 与WBS类似 D. 估算成本的方法 | A | 中 | TRUE
ObjectId(591eb8c2a7a323453a559b3e) | 选择题 | 软件项目人力资源计划 | 人力资源分配图是 （ ） A. 展现目前的人力资源质量 B. 展现项目中人力资源在各个阶段的分布情况 C. 说明人员分工情况 D. 说明项目需要的所有资源 | B | 中 | TRUE
ObjectId(591eb90ea7a323453a559b3f) | 选择题 | 软件项目人力资源计划 | 人员管理计划描述了（ ） A. 如何获取项目成员 B. 如何解决冲突 C. 项目经理的团队建设总结 D. 项目团队的人员什么时候如何加入到团队中和离开团队 | D | 中 | TRUE
ObjectId(591eb925a7a323453a559b40) | 选择题 | 软件项目人力资源计划 | 项目管理中的三种组织结构，哪一种沟通最为复杂（ ） A. 矩阵型 B. 项目型 C. 职能型 D. 都一样 | A | 中 | TRUE
ObjectId(591eb93ea7a323453a559b41) | 选择题 | 软件项目人力资源计划 | 项目管理中的三种组织结构，哪一种在项目收尾时，团队成员和项目经理压力比较大（ ） A. 矩阵型 B. 项目型 C. 职能型 D. 都一样 | B | 中 | TRUE
ObjectId(591eb957a7a323453a559b42) | 选择题 | 软件项目人力资源计划 | 项目管理中的三种组织结构，哪一种组织结构是目前最普遍的项目组织形式，它是一个标准的金字塔型组织形式（ ） A. 矩阵型 B. 项目型 C. 职能型 D. 都一样 | C | 中 | TRUE
ObjectId(591eb979a7a323453a559b43) | 选择题 | 软件项目人力资源计划 | 项目管理中的三种组织结构，哪一种组织结构适用于主要由一个部门完成的项目或技术比较成熟的项目（ ） A. 矩阵型 B. 项目型 C. 职能型 D. 都一样 | C | 中 | TRUE
ObjectId(591eb990a7a323453a559b44) | 填空题 | 软件项目人力资源计划 | 项目管理中的组织结构可以总结为三种主要类型：职能型，（），矩阵型。 | 项目型 | 中 | TRUE
ObjectId(591eb9a4a7a323453a559b45) | 填空题 | 软件项目人力资源计划 | 在责任分配矩阵中，横向为工作单元，纵向为组织成员或部门名称。纵向和横向交叉处表示项目组织成员或部门在某个工作单元中的（）。 | 职责 | 中 | TRUE
ObjectId(591eb9dda7a323453a559b46) | 填空题 | 软件项目人力资源计划 | 项目管理中的组织结构可以总结为三种主要类型：职能型，项目型，（）。 | 矩阵型 | 中 | TRUE
ObjectId(591eb9f2a7a323453a559b47) | 填空题 | 软件项目人力资源计划 | （）是企业的最重要的资源。 | 人才 | 中 | TRUE
ObjectId(591eba03a7a323453a559b48) | 选择题 | 软件项目人力资源计划 | 项目中的人力资源一般是以（）的形式存在的。 | 团队 | 中 | TRUE
ObjectId(591eba17a7a323453a559b49) | 填空题 | 软件项目人力资源计划 | 为了创建一个组织结构图，项目管理者首先明确项目需要的（）。 | 人员类型 | 中 | TRUE
ObjectId(591eba2aa7a323453a559b4a) | 填空题 | 软件项目人力资源计划 | OBS是（）的缩写。此处填写中文或英文均可。 | 组织分解结构 | 中 | TRUE
ObjectId(591eba3ea7a323453a559b4b) | 填空题 | 软件项目人力资源计划 | 在责任分配矩阵中，横向为（），纵向为组织成员或部门名称。纵向和横向交叉处表示项目组织成员或部门在某个工作单元中的职责。 | 工作单元 | 中 | TRUE
ObjectId(591eba53a7a323453a559b4c) | 填空题 | 软件项目人力资源计划 | 在责任分配矩阵中，横向为工作单元，纵向为（）。纵向和横向交叉处表示项目组织成员或部门在某个工作单元中的职责。 | 组织成员或部门名称 | 中 | TRUE
ObjectId(591eba68a7a323453a559b4d) | 判断题 | 软件项目人力资源计划 | 组织分解结构(OBS Organizational Breakdown Structure)是一种特殊的WBS。（ ） | X | 中 | TRUE
ObjectId(591eba78a7a323453a559b4e) | 判断题 | 软件项目人力资源计划 | 责任分配矩阵是明确其角色与职责的有效工具（ ） | Y | 中 | TRUE
ObjectId(591eba87a7a323453a559b4f) | 判断题 | 软件项目人力资源计划 | 职能型组织结构中项目经理的权利最大（ ） | X | 中 | TRUE
ObjectId(591eba97a7a323453a559b50) | 判断题 | 软件项目人力资源计划 | 为了创建一个组织结构图，项目管理者首先明确项目需要的人员类型（ ） | Y | 中 | TRUE
ObjectId(591ebaa9a7a323453a559b51) | 简答题 | 软件项目人力资源计划 | 人力资源管理 | 人力资源管理是保证参加项目人员能够被最有效使用所需要的过程。使项目组织各方面人员的主观能动性得到充分发挥，做到人尽其才，事得其人，人事相宜。 | 中 | TRUE
ObjectId(591ebac3a7a323453a559b52) | 简答题 | 软件项目人力资源计划 | 项目型组织结构 | 项目型组织结构中的部门完全是按照项目进行设置的，是一种单目标的垂直组织方式，存在一个项目就有一个类似部门的项目组，当项目完成之后，这个项目组代表的部门就解散了，这时项目人员的去向就是一个问题了。每个项目以项目经理为首。 | 中 | TRUE
ObjectId(591ebad6a7a323453a559b53) | 简答题 | 软件项目人力资源计划 | 职能型组织结构 | 职能型组织结构是一种常规的线性组织结构。采用这种组织结构时，项目是以部门为主体来承担项目的，一个项目有一个或者多个部门承担，一个部门也可以承担多个项目。有部门经理也有项目经理，所以，项目成员有2个上司。 | 中 | TRUE
ObjectId(591ebae8a7a323453a559b54) | 简答题 | 软件项目人力资源计划 | 矩阵型组织结构 | 矩阵型组织结构是职能型组织结构和项目型组织结构的混合体，既具有职能型组织的特征又具有项目型组织结构的特征，它是根据项目的需要，从不同的部门中选择合适的项目人员组成一个临时项目组，项目结束后，这个项目组也就解体了，然后，各个成员再回到各自原来的部门。 | 中 | TRUE
ObjectId(591ebb02a7a323453a559b55) | 简答题 | 软件项目人力资源计划 | 你认为项目管理中的矩阵型组织结构有何主要优点？ | 优点：以项目为中心，可以迅速解决问题；共享各个职能部门的资源；有利于目标实现，也有利于公司目标方针贯彻；项目成员顾虑减少了。 缺点：容易引起职能经理和项目经理权力的冲突；资源共享也能引起项目之间的冲突；员工接受双重领导。 | 中 | TRUE
ObjectId(591ebb16a7a323453a559b56) | 简答题 | 软件项目人力资源计划 | 你认为项目管理中的矩阵型组织结构有何主要缺点？ | 容易引起职能经理和项目经理权力的冲突；资源共享也能引起项目之间的冲突；项目成员有多头领导 | 中 | TRUE
ObjectId(591ebb2da7a323453a559b57) | 简答题 | 软件项目人力资源计划 | 你认为项目管理中的职能型组织结构有何主要优点? | 可以充分发挥职能部门的资源集中优势；部门的专家可以同时为部门内不同项目使用；便于相互交流，相互支援；可以随时增派人员；可以将项目和本部门的职能工作融为一体。 | 中 | FALSE
ObjectId(591ebb5aa7a323453a559b59) | 简答题 | 软件项目人力资源计划 | 项目管理中的矩阵型组织结构是什么样的？ | 矩阵型组织结构是职能型组织结构和项目型组织结构的混合体，既具有职能型组织的特征又具有项目型组织结构的特征，它是根据项目的需要，从不同的部门中选择合适的项目人员组成一个临时项目组，项目结束后，这个项目组也就解体了，然后，各个成员再回到各自原来的部门。 | 中 | FALSE
ObjectId(591ec8c8a7a323453a559b5b) | 选择题 | 1 | 较实用的软件测试停止标准是( )。 A、测试超产过了预定时间，则停止测试。 B、根据单位时间内查出故障的数量决定是否停止测试。 C、执行了所有的测试用例，但并没有发现故障，则停止测试。 D、用图表示出某个测试阶段中单位时间检查出的故障数量，通过对图中曲线的分析，确定应继续测试还是停止测试。 | D | 中 | TRUE
ObjectId(591ec8e6a7a323453a559b5c) | 选择题 | 1 | 2、软件测试的目的是： A、表明软件是正确的 B、评价软件质量 C、尽可能发现软件中的错误 D、判定软件是否合格 | C | 中 | TRUE
ObjectId(591ec90ba7a323453a559b5d) | 选择题 | 1 | ( )不是常见的覆盖率标准。 A、函数覆盖 B、数据流覆盖 C、逻辑覆盖 D、功能覆盖 | A | 中 | TRUE
ObjectId(591ec930a7a323453a559b5e) | 选择题 | 2 | 1、 下列软件属性中，软件产品首要满足的应该是( ) A．功能需求 B．性能需求 C．可扩展性和灵活性 D．容错纠错能力 | A | 中 | TRUE
ObjectId(591ec930a7a323453a559b5f) | 选择题 | 1 | 将基于功能的和基于实现的测试方法结合在一起的动态测试类型，我们称这种测试为（ ）。 A、白盒测试 B、灰盒测试 C、黑盒测试 D、基于故障的测试 | B | 中 | TRUE
ObjectId(591ec941a7a323453a559b60) | 选择题 | 2 | 软件缺陷产生的原因是( )。 A．交流不充分及沟通不畅；软件需求的变更；软件开发工具的缺陷 B．软件的复杂性；软件项目的时间压力 C．程序开发人员的错误；软件项目文档的缺乏 D．以上都是 | D | 中 | TRUE
ObjectId(591ec955a7a323453a559b61) | 选择题 | 2 | 导致软件缺陷的最大原因是( ) A．规格说明书 B．设计 C．编码 D．测试 | A | 中 | TRUE
ObjectId(591ec968a7a323453a559b62) | 选择题 | 2 | 修复软件缺陷费用最高的是( )阶段 A．编制说明书 B．设计 C．编写代码 D．发布 | D | 中 | TRUE
ObjectId(591ec968a7a323453a559b63) | 选择题 | 1 | 下列不隶属于白盒测试方法的是( )： A、控制流测试 B、健壮性测试 C、数据流测试 D、变异测试 | B | 中 | TRUE
ObjectId(591ec97ea7a323453a559b64) | 选择题 | 2 | 下列( )不属于软件缺陷。 A．测试人员主观认为不合理的地方 B．软件未达到产品说明书标明的功能 C．软件出现了产品说明书指明不会出现的错误 D．软件功能超出产品说明书指明范围 | A | 中 | TRUE
ObjectId(591ec988a7a323453a559b65) | 选择题 | 1 | 项目管理三要素不包括( )。 A、Programming B、Process C、Problem D、Process | A | 中 | TRUE
ObjectId(591ec992a7a323453a559b66) | 选择题 | 2 | 软件测试的目的是( ) A．避免软件开发中出现的错误 B．发现软件开发中出现的错误 C．尽可能发现并排除软件中潜藏的错误，提高软件的可靠性 D．修改软件中出现的错误 | B | 中 | TRUE
ObjectId(591ec9a4a7a323453a559b67) | 选择题 | 2 | 软件测试技术可以分为静态测试和动态测试，下列说法中错误的是( )。 A．静态测试是指不运行实际程序，通过检查和阅读等手段来发现程序中的错误。 B．动态测试是指实际运行程序，通过运行的结果来发现程序中的错误。 C．动态测试包括黑盒测试和白盒测试。 D．白盒测试是静态测试，黑盒测试是动态测试。 | D | 中 | TRUE
ObjectId(591ec9aca7a323453a559b68) | 选择题 | 1 | 下面（ ）方法能够有效地检测输入条件的各种组合可能引起的错误。 A、因果图 B、等价类划分 C、边界值分析 D、错误推测 | A | 中 | TRUE
ObjectId(591ec9bba7a323453a559b69) | 选择题 | 2 | 白盒测试是根据程序的( )来设计测试用例。 A．功能 B．性能 C．内部逻辑 D．内部数据 | C | 中 | TRUE
ObjectId(591ec9caa7a323453a559b6a) | 选择题 | 1 | 通常，( )是在编码阶段进行的测试，它是整个测试工作的基础。 A、系统测试 B、确认测试 C、集成测试 D、单元测试 | D | 中 | TRUE
ObjectId(591ec9d0a7a323453a559b6b) | 选择题 | 2 | 黑盒测试是根据软件的( )来设计测试用例。 A．功能 B．规格说明 C．内部逻辑 D．内部数据 | B | 中 | TRUE
ObjectId(591ec9f1a7a323453a559b6c) | 选择题 | 2 | 用黑盒技术设计测试用例的方法之一为( ) A．因果图 B．逻辑覆盖 C．循环覆盖 D．基本路径测试 | A | 中 | TRUE
ObjectId(591eca04a7a323453a559b6e) | 选择题 | 1 | 据权威部门统计，软件错误产生的原因分布图表中，如下( )选项是导致软件错误的主要原因： A、软件需求规格说明错误 B、设计错误 C、编码错误 D、测试错误 | A | 中 | TRUE
ObjectId(591eca14a7a323453a559b6f) | 选择题 | 2 | 为了提高测试的效率，正确的做法是( )。 A．选择发现错误可能性大的数据作为测试用例 B．在完成程序的编码之后再制定软件的测试计划 C．随机选取测试用例 D．使用测试用例测试是为了检查程序是否做了应该做的事 | A | 中 | TRUE
ObjectId(591eca1ba7a323453a559b70) | 选择题 | 1 | 软件测试风险管理包含（ ）和风险控制两方面内容。 A、 风险排序 B、风险识别 C、风险评估 D、风险分析 | C | 中 | TRUE
ObjectId(591eca26a7a323453a559b71) | 选择题 | 2 | 对程序的测试最好由( )来做。 A．程序员 B．第三方测试机构 C．程序开发组 D．用户 | B | 中 | TRUE
ObjectId(591eca35a7a323453a559b72) | 选择题 | 1 | 下列不属于黑盒测试方法的是( )。 A、等价类划分 B、状态测试 C、边界值分析 D、变异测试 | D | 中 | TRUE
ObjectId(591eca3ba7a323453a559b73) | 选择题 | 2 | 在边界值分析中，下列数据通常不用来做数据测试的是( )。 A．正好等于边界的值 B．等价类中的等价值 C．刚刚大于边界的值 D．刚刚小于边界的值 | B | 中 | TRUE
ObjectId(591eca4aa7a323453a559b74) | 选择题 | 1 | 常见的覆盖率标准不包括( )。 A、函数覆盖 B、逻辑覆盖 C、数据流覆盖 D、功能覆盖 | A | 中 | TRUE
ObjectId(591eca4ca7a323453a559b75) | 选择题 | 2 | 单元测试中设计测试用例的依据是( )。 A．概要设计规格说明书 B．用户需求规格说明书 C．项目计划说明书 D．详细设计规格说明书 | D | 中 | TRUE
ObjectId(591eca60a7a323453a559b76) | 选择题 | 1 | 因果图是（ ）公司最先发明并实施的。 A、SUN B、IBM C、Microsoft D、ORACLE | B | 中 | TRUE
ObjectId(591eca63a7a323453a559b77) | 选择题 | 2 | 如果一个判定中的复合条件表达式为（A > 1）or（B <= 3），则为了达到100%的条件覆盖率，至少需要设计多少个测试用例( )。 A．1 B．2 C．3 D．4 | B | 中 | TRUE
ObjectId(591eca79a7a323453a559b78) | 选择题 | 2 | 在某大学学籍管理信息系统中，假设学生年龄的输入范围为16—40，则根据黑盒测试中的等价类划分技术，下面划分正确的是( )。 A．可划分为2个有效等价类，2个无效等价类 B．可划分为1个有效等价类，2个无效等价类 C．可划分为2个有效等价类，1个无效等价类 D．可划分为1个有效等价类，1个无效等价类 | B | 中 | TRUE
ObjectId(591eca8ca7a323453a559b79) | 选择题 | 2 | 下面有关测试原则的说法正确的是( )。 A．测试用例应由测试的输入数据和预期的输出结果组成 B．测试用例只需选取合理的输入数据 C．程序最好由编写该程序的程序员自己来测试 D．使用测试用例进行测试是为了检查程序是否做了它该做的事 | A | 中 | TRUE
ObjectId(591eca90a7a323453a559b7a) | 选择题 | 1 | 针对下面一个程序段： if ((A>1) && (B == 0)) S1; If ((A == 2)¦¦ (X > 1)) S2; 其中，S1、S2均为语句块。现在选取测试用例：A=2 B=0 X=3 ，该测试用例满足了（ ）。 A、路径覆盖 B、条件组合覆盖 C、判定覆盖 D、语句覆盖 | D | 中 | TRUE
ObjectId(591eca9da7a323453a559b7b) | 选择题 | 2 | 下列关于测试方法的叙述中不正确的是( )。 A．从某种角度上讲，白盒测试与黑盒测试都属于动态测试 B．功能测试属于黑盒测试 C．对功能的测试通常是要考虑程序的内部结构 D．结构测试属于白盒测试 | C | 中 | TRUE
ObjectId(591ecab2a7a323453a559b7c) | 选择题 | 2 | 下列方法中，不属于黑盒测试的是( )。 A．基本路径测试法 B．等价类测试法 C．边界值分析法 D．基于场景的测试方法 | A | 中 | TRUE
ObjectId(591ecab8a7a323453a559b7d) | 选择题 | 1 | 下面关于软件测试的说法，其中正确的是( ) A、 经过测试没有发现错误，说明程序正确 B、 成功的测试是没有发现错误的测试 C、 测试的目标是为了证明程序没有错误 D、成功的测试是发现了迄今尚未发现的错误的测试 | D | 中 | TRUE
ObjectId(591ecac4a7a323453a559b7e) | 选择题 | 2 | 不属于白盒测试的技术是 ( )。 A．语句覆盖 B．判定覆盖 C．边界值分析 D．基本路径测试 | C | 中 | TRUE
ObjectId(591ecad1a7a323453a559b7f) | 选择题 | 1 | 在某种类型会议上，由小组成员阅读程序，以发现程序错误，同时测试员利用测试数据人工运行程序并得出输出结果，然后由参加者对结果进行审查, 以达到测试的目的。这种测试方法是（ ）。 A、软件审查 B、代码走查 C、技术评审 D、代码审查 | B | 中 | TRUE
ObjectId(591ecaeaa7a323453a559b80) | 选择题 | 1 | 测试充分性准则内容不包括( )。 A、空集不充分性 B、单调性 C、可靠性 D、复杂性 | C | 中 | TRUE
ObjectId(591ecb02a7a323453a559b81) | 选择题 | 1 | 控制流覆盖准则约束最弱的是( )。 A、点覆盖 B、边覆盖 C、条件覆盖 D、路径覆盖 | A | 中 | TRUE
ObjectId(591ecb03a7a323453a559b82) | 选择题 | 2 | 测试程序时，不可能遍历所有可能的输入数据，而只能是选择一个子集进行测试，那么最好的选择方法是（）。 A．随机选择 B．划分等价类 C．根据接口进行选择 D．根据数据大小进行选择 | B | 中 | TRUE
ObjectId(591ecb14a7a323453a559b83) | 选择题 | 2 | 下列可以作为软件测试对象的是( )。 A．需求规格说明书 B．软件设计规格说明 C．源程序 D．以上全部 | D | 中 | TRUE
ObjectId(591ecb1ca7a323453a559b84) | 选择题 | 1 | 设计测试用例时候，（ ）是用得最多的一种黑盒测试方法。 A、因果图 B、等价类划分 C、边界值分析 D、错误推测 | C | 中 | TRUE
ObjectId(591ecb25a7a323453a559b85) | 选择题 | 2 | 在软件测试阶段，测试步骤按次序可以划分为以下几步：( ) A．单元测试、集成测试、系统测试、验收测试 B．验收测试、单元测试、系统测试、集成测试 C．单元测试、集成测试、验收测试、系统测试 D．系统测试、单元测试、集成测试、验收测试 | A | 中 | TRUE
ObjectId(591ecb32a7a323453a559b86) | 选择题 | 1 | 软件测试风险管理包含（ ）和风险控制两方面内容。 A、风险识别 B、风险评估 C、风险排序 D、风险分析 | B | 中 | TRUE
ObjectId(591ecb36a7a323453a559b87) | 选择题 | 2 | 单元测试时，调用被测模块的是( )。 A．桩模块 B．通信模块 C．驱动模块 D．代理模块 | C | 中 | TRUE
ObjectId(591ecb47a7a323453a559b88) | 选择题 | 2 | 不属于单元测试内容的是( )。 A．模块接口测试 B．局部数据结构测试 C．独立路径测试 D．用户界面测试 | D | 中 | TRUE
ObjectId(591ecb4aa7a323453a559b89) | 选择题 | 1 | 对下面的计算个人所得税程序中 if (income<800) taxrate=0; else if (income<=1500) taxrate=0.05; else if (income<2000) taxrate=0.08; else taxrate=0.1; 满足判定覆盖的测试用例是( )。 A、 income=(799, 1500, 1999, 2000) B、income=(799, 1501, 2000, 2001) C、income =(800, 1500, 2000, 2001) D、 income=(800, 1499, 2000, 2001) | A | 中 | TRUE
ObjectId(591ecb55a7a323453a559b8a) | 选择题 | 2 | 软件测试过程中的集成测试主要是为了发现( )阶段的错误。 A.需求分析 B.概要设计 C.详细设计 D.编码 | B | 中 | TRUE
ObjectId(591ecb67a7a323453a559b8b) | 选择题 | 2 | 下列关于Web应用软件测试的说法中，正确的是( )。 A．Cookie测试是Web应用软件功能测试的重要内容 B．对于没有使用数据库的Web应用软件，不需要进行性能测试 C．链接测试是Web应用软件易用性测试的重要内容 D．Web应用软件安全性测试仅关注Web应用软件是能够防御网络攻击 | A | 中 | TRUE
ObjectId(591ecb77a7a323453a559b8c) | 选择题 | 2 | 下列指导选择和使用测试覆盖率的原则中错误的是( )。 A．覆盖率不是目的，仅是一种手段 B．不要追求绝对100%的覆盖率 C．不可能针对所有的覆盖率指标来选择测试用例 D．只根据测试覆盖率指标来指导测试用例的设计 | D | 中 | TRUE
ObjectId(591ecb8ea7a323453a559b8d) | 选择题 | 2 | 测试设计员的职责有：( ) ①制定测试计划 ②设计测试用例 ③设计测试过程、脚本 ④评估测试活动 A．①和② B．①、②和③ C．②和③ D．①、②、③和④ | C | 中 | TRUE
ObjectId(591ecb9ea7a323453a559b8e) | 选择题 | 2 | 测试文档种类包括( )。 A．需求类文档、计划类文档 B．设计类文档、执行类文档 C．缺陷记录类、阶段汇总类 测试总结类 D．以上都有 | D | 中 | TRUE
ObjectId(591ecbb3a7a323453a559b90) | 选择题 | 2 | 以下关于软件回归测试的说法中错误的是( )。 A．软件变更后，应对软件变更部分的正确性和对变更需求的符合性进行测试 B．软件变更后，首先应对变更的软件单元进行测试，然后再进行其他相关的测试 C．软件变更后，不必再对软件原有正确的功能、性能和其他规定的要求进行测试 D．对具体的软件，可以根据软件测试合同及软件的重要性、完整性级别对回归测试内容进行剪裁 | C | 中 | TRUE
ObjectId(591ecbc5a7a323453a559b92) | 选择题 | 2 | 以下说法中错误的是( ) A．软件配置项测试的目的是检验软件配置与软件需求规格说明的一致性 B．软件配置项测试一般由软件供方组织，由独立于软件开发的人员实施，软件开发人员配合 C．软件配置项测试不得委托第三方实施 D．软件配置项测试要求被测软件配置项已通过单元测试和集成测试 | C | 中 | TRUE
ObjectId(591ecbd7a7a323453a559b93) | 选择题 | 2 | 下面说法正确的是 ( )。 A．经过测试没有发现错误说明程序正确 B．测试的目标是为了证明程序没有错误 C．成功的测试是发现了迄今尚未发现的错误的测试 D．成功的测试是没有发现错误的测试 | C | 中 | TRUE
ObjectId(591ecbeda7a323453a559b95) | 选择题 | 2 | 以下哪种软件测试属于软件性能测试的范畴( )。 A．接口测试 B．压力测试 C．单元测试 D．易用性测试 | B | 中 | TRUE
ObjectId(591ecc00a7a323453a559b97) | 选择题 | 2 | 软件测试管理包括测试过程管理、配置管理以及( ) A．测试评审管理 B．测试用例管理 C．测试计划管理 D．测试实施管理 | A | 中 | TRUE
ObjectId(591ecc11a7a323453a559b99) | 选择题 | 2 | 在用白盒测试中的逻辑覆盖法设计测试用例时，在下列覆盖中，( )是最强的覆盖准则。 A. 语句覆盖 B. 条件覆盖 C. 判定-条件覆盖 D. 路径覆盖 | D | 中 | TRUE
ObjectId(591ecc29a7a323453a559b9b) | 选择题 | 2 | 下列关于Web应用软件测试的说法中，正确的是( )。 A．Cookie测试是Web应用软件功能测试的重要内容 B．对于没有使用数据库的Web应用软件，不需要进行性能测试 C．链接测试是Web应用软件易用性测试的重要内容 D．Web应用软件安全性测试仅关注Web应用软件是能够防御网络攻击 | A | 中 | TRUE
ObjectId(591ecc3da7a323453a559b9d) | 选择题 | 2 | ( )的目的是对最终软件系统进行全面的测试，确保最终软件系统满足产品需求并且遵循系统设计。 A．系统测试 B．集成测试 C．单元测试 D．功能测试 | A | 中 | TRUE
ObjectId(591ecc52a7a323453a559b9f) | 选择题 | 2 | 如果一个产品中次严重的缺陷基本完成修正并通过复测，这个阶段的成品是( )。 A．Alpha版 B．Beta版 C．正版 D．以上都不是 | B | 中 | TRUE
ObjectId(591ecc62a7a323453a559ba0) | 选择题 | 2 | 自底向上法需要写( )。 A．驱动程序 B．桩程序 C．驱动程序和桩程序 D．以上都不是 | A | 中 | TRUE
ObjectId(591ecc73a7a323453a559ba2) | 选择题 | 2 | 必须要求用户参与的测试阶段是( )。 A．单元测试 B．集成测试 C．确认测试 D．验收测试 | D | 中 | TRUE
ObjectId(591ecc84a7a323453a559ba4) | 选择题 | 2 | ( )不是软件自动化测试的优点。 A．速度快、效率高 B．准确度和精确度高 C．能提高测试的质量 D．能充分测试软件 | D | 中 | TRUE
ObjectId(591ecc96a7a323453a559ba6) | 选择题 | 2 | 下列不属于测试原则的是( )。 A．软件测试是有风险的行为 B．完全测试程序是不可能的 C．测试无法显示潜伏的软件缺陷 D．找到的缺陷越多软件的缺陷就越少 | D | 中 | TRUE
ObjectId(591eccaca7a323453a559ba7) | 选择题 | 2 | 条件覆盖的目的是( ) A．使每个判定的所有可能的条件取值组合至少执行一次 B．使程序中的每个判定至少都获得一次“真”值和“假”值。 C．使程序中的每个判定中每个条件的可能值至少满足一次。 D．使程序中的每个可执行语句至少执行一次。 | A | 中 | TRUE
ObjectId(591eccbea7a323453a559ba8) | 选择题 | 2 | 下列各项中( )不是一个测试计划所应包含的内容。 A．测试资源、进度安排 B．测试预期输出 C．测试范围 D．测试策略 | B | 中 | TRUE
ObjectId(591eccd6a7a323453a559ba9) | 选择题 | 2 | 下列不属于正式审查的方式是( )。 A．同事审查 B．公开陈述 C．检验 D．编码标准和规范 | D | 中 | TRUE
ObjectId(591ecce9a7a323453a559baa) | 选择题 | 2 | 调试是( )。 A．发现与预先定义的规格和标准不符合的问题 B．发现软件错误征兆的过程 C．有计划的、可重复的过程 D．消除软件错误的过程 | D | 中 | TRUE
ObjectId(591eccfba7a323453a559bab) | 选择题 | 2 | 下列描述错误的是( )。 A．软件发布后如果发现质量问题，那是软件测试人员的错 B．穷尽测试实际上在一般情况下是不可行的 C．软件测试自动化不是万能的 D．测试能由非开发人员进行，调试必须由开发人员进行。 | A | 中 | TRUE
ObjectId(591ecd20a7a323453a559bac) | 判断题 | 1 | ( )技术评审即是一种技术手段，也是一种质量管理手段。 | √ | 中 | TRUE
ObjectId(591ecd34a7a323453a559bad) | 判断题 | 1 | ( )设计－实现－测试，软件测试是开发后期的一个阶段。 | × | 中 | TRUE
ObjectId(591ecd4ca7a323453a559bae) | 判断题 | 1 | ( )单元测试仅仅证明了被测程序单元做了什么。 | × | 中 | TRUE
ObjectId(591ecd5ea7a323453a559baf) | 选择题 | 2 | 如下图所示的N-S图，至少需要( )个测试用例完成逻辑覆盖。 A．15 B．16 C．17 D．18 | B | 中 | TRUE
ObjectId(591ecd78a7a323453a559bb0) | 判断题 | 1 | ( )由于函数覆盖率是基于代码的，所以也可以把函数覆盖归入黑盒测试的范畴。 | × | 中 | TRUE
ObjectId(591ecd7da7a323453a559bb1) | 选择题 | 2 | 在软件修改之后，再次运行以前为发现错误而执行程序曾用过的测试用例，这种测试称之为( )。 A．单元测试 B．集成测试 C．回归测试 D．验收测试 | C | 中 | TRUE
ObjectId(591ecd8da7a323453a559bb2) | 判断题 | 1 | ( )在软件测试中, 测试预言是一种检验待测系统在特定执行下是否正确运行的方法。 | √ | 中 | TRUE
ObjectId(591ecd92a7a323453a559bb3) | 选择题 | 2 | 集成测试计划应该在( )阶段末提交。 A．需求分析 B．概要设计 C．详细设计 D．单元测试完成 | B | 中 | TRUE
ObjectId(591ecda3a7a323453a559bb4) | 判断题 | 1 | ( )在白盒测试中，如果覆盖率达到100% ，就基本可以保证把所有的隐藏程序缺陷都已经揭露出来了。 | × | 中 | TRUE
ObjectId(591ecda4a7a323453a559bb5) | 选择题 | 2 | 在下面所列举中的逻辑测试覆盖中，测试覆盖最强的是( )。 A．条件覆盖 B．条件组合覆盖 C．语句覆盖 D．判定覆盖 | B | 中 | TRUE
ObjectId(591ecdb6a7a323453a559bb6) | 选择题 | 2 | 在下面所列举中的逻辑测试覆盖中，测试覆盖最弱的是( )。 A．条件覆盖 B．条件组合覆盖 C．语句覆盖 D．判定覆盖 | C | 中 | TRUE
ObjectId(591ecdb9a7a323453a559bb7) | 判断题 | 1 | ( )软件测试的目的在于发现错误、改正错误。 | × | 中 | TRUE
ObjectId(591ecdc9a7a323453a559bb8) | 选择题 | 2 | 增量式集成测试有3种方式：自顶向下增量测试方法、( )和混合增量测试方式。 A．自中向下增量测试方法 B．自底向上增量测试方法 C．多次性测试 D．维护 | B | 中 | TRUE
ObjectId(591ecdcfa7a323453a559bb9) | 判断题 | 1 | ( )由于函数覆盖率是基于代码的，所以也可以把函数覆盖归入白盒测试的范畴。 | √ | 中 | TRUE
ObjectId(591ecde6a7a323453a559bba) | 判断题 | 1 | ( )软件测试等于程序测试。 | × | 中 | TRUE
ObjectId(591ecde9a7a323453a559bbb) | 判断题 | 2 | ( )软件测试是有效的排除软件缺陷的手段。 | Y | 中 | TRUE
ObjectId(591ecdfea7a323453a559bbc) | 判断题 | 1 | ( )我是个很棒的程序员， 我无需进行单元测试。 | × | 中 | TRUE
ObjectId(591ecdffa7a323453a559bbd) | 判断题 | 2 | ( )测试是为了验证软件已正确地实现了用户的要求。 | X | 中 | TRUE
ObjectId(591ece10a7a323453a559bbe) | 判断题 | 1 | ( )在白盒测试中，即使覆盖率达到100% ，也无法保证所有的隐藏程序缺陷都已经被揭露出来。 | √ | 中 | TRUE
ObjectId(591ece11a7a323453a559bbf) | 判断题 | 2 | ( )软件测试的目的是尽可能多的找出软件的缺陷。 | Y | 中 | TRUE
ObjectId(591ece2da7a323453a559bc0) | 判断题 | 1 | ( )由于函数覆盖率是基于代码的，所以也可以把函数覆盖归入黑盒测试的范畴。 | × | 中 | TRUE
ObjectId(591ece2ea7a323453a559bc1) | 判断题 | 2 | ( )白盒测试仅与程序的内部结构有关，完全可以不考虑程序的功能要求。 | Y | 中 | TRUE
ObjectId(591ece41a7a323453a559bc2) | 判断题 | 1 | ( )软件故障是导致软件失效的必要和充分要素。 | × | 中 | TRUE
ObjectId(591ece42a7a323453a559bc3) | 判断题 | 2 | ( )白盒测试不仅与程序内部结构有关，还要考虑程序的功能要求。 | X | 中 | TRUE
ObjectId(591ece55a7a323453a559bc4) | 判断题 | 1 | ( )同行评审的主要目标在于检测错误、核对与标准的偏离。 | √ | 中 | TRUE
ObjectId(591ece59a7a323453a559bc5) | 选择题 | 2 | ( )黑盒测试的测试用例是根据应用程序的功能需求设计的。 | Y | 中 | TRUE
ObjectId(591ece69a7a323453a559bc6) | 判断题 | 1 | ( )在任何软件机构中，定期、不定期的培训、再培训都是必须而且是必要的。 | √ | 中 | TRUE
ObjectId(591ece6ca7a323453a559bc7) | 判断题 | 2 | ( )在软件开发过程中，若能推迟暴露其中的错误，则为修复和改进错误所花费的代价就会降低。 | X | 中 | TRUE
ObjectId(591ece82a7a323453a559bc8) | 判断题 | 1 | ( )在科学和工程中，如果没有度量，对一切都没有一个定量的了解，那么这种科学和工程既不是有效的，也不是实际的。 | √ | 中 | TRUE
ObjectId(591ece85a7a323453a559bc9) | 判断题 | 2 | ( )单元测试通常由开发人员进行。 | Y | 中 | TRUE
ObjectId(591ece9ea7a323453a559bca) | 判断题 | 1 | ( )在软件产品制定生产计划阶段,不必进行重大的SQA活动。 | × | 中 | TRUE
ObjectId(591ecea0a7a323453a559bcb) | 判断题 | 2 | ( )压力测试不需要辅助工具的支持。 | X | 中 | TRUE
ObjectId(591eceb7a7a323453a559bcc) | 判断题 | 1 | ( )软件故障是导致软件失效的必要，而非充分要素。 | √ | 中 | TRUE
ObjectId(591ecebfa7a323453a559bcd) | 判断题 | 2 | ( )在设计测试用例时，应包括合理的输入条件和不合理的输入条件。 | Y | 中 | TRUE
ObjectId(591ecedba7a323453a559bce) | 判断题 | 2 | ( )程序员与测试工作无关。 | X | 中 | TRUE
ObjectId(591ecef0a7a323453a559bcf) | 判断题 | 2 | ( )产品说明书（需求文档）的变更应当受到控制。 | Y | 中 | TRUE
ObjectId(591ecefca7a323453a559bd0) | 填空题 | 1 | 软件测试过程包含的测试活动有测试计划，（），测试实施，（），缺陷跟踪和测试评估 | 测试设计，测试执行 | 中 | TRUE
ObjectId(591ecf05a7a323453a559bd1) | 判断题 | 2 | ( )白盒测试的“条件覆盖”标准强于“判定覆盖”。 | X | 中 | TRUE
ObjectId(591ecf1aa7a323453a559bd2) | 判断题 | 2 | ( )软件开发全过程的测试工作都可以实现自动化。 | X | 中 | TRUE
ObjectId(591ecf28a7a323453a559bd3) | 填空题 | 1 | 按照测试的层次和策略,软件测试可以分为单元测试、 （） 、 确认测试 和 （） 。 | 集成测试，系统测试 | 中 | TRUE
ObjectId(591ecf2ea7a323453a559bd4) | 判断题 | 2 | ( )找出的软件缺陷越多，说明剩下的软件缺陷越少。 | X | 中 | TRUE
ObjectId(591ecf43a7a323453a559bd5) | 判断题 | 2 | ( )验收测试是以最终用户为主的测试。 | Y | 中 | TRUE
ObjectId(591ecf4da7a323453a559bd6) | 填空题 | 1 | 面向对象测试充分性三个常用标准是 （） 、（） 和基于代码的覆盖率。 | 基于状态的覆盖率，基于约束的覆盖率 | 中 | TRUE
ObjectId(591ecf55a7a323453a559bd7) | 判断题 | 2 | ( )自底向上集成需要测试员编写驱动程序。 | Y | 中 | TRUE
ObjectId(591ecf66a7a323453a559bd8) | 名词解释 | 1 | 白盒测试 | 白盒测试是指测试人员根据程序的内部结构特性和与程序路径相关的数据特性，设计测试数据组成测试用例执行程序的一种动态测试。 | 中 | TRUE
ObjectId(591ecf7fa7a323453a559bd9) | 名词解释 | 1 | 无效等价类 | 无效等价类是指对于程序的规格说明来说，不合理的，没有意义的输入数据的集合。 | 中 | TRUE
ObjectId(591ecf87a7a323453a559bda) | 判断题 | 2 | ( )软件测试工具可以代替软件测试员。 | X | 中 | TRUE
ObjectId(591ecf9ca7a323453a559bdb) | 判断题 | 2 | ( )Beta 测试是验收测试的一种。 | Y | 中 | TRUE
ObjectId(591ecf9ea7a323453a559bdc) | 名词解释 | 1 | 软件测试 | 软件测试是为了发现错误而执行程序的过程。 或 软件测试是根据软件开发各阶段的规格说明和程序的内部结构而精心设计的一批测试用例（即输入数据及其预期的输出结果），并利用这些测试用例运行程序，以及发现错误的过程。 | 中 | TRUE
ObjectId(591ecfada7a323453a559bdd) | 判断题 | 2 | ( )代码评审员一般由测试员担任。 | X | 中 | TRUE
ObjectId(591ecfb7a7a323453a559bde) | 名词解释 | 1 | 条件覆盖 | 条件覆盖隶属控制流覆盖标准的范畴，它不仅要求每个语句至少执行一次，而且要求使得判定表达式中每个条件都取得各种可能的结果 | 中 | TRUE
ObjectId(591ecfc0a7a323453a559bdf) | 判断题 | 2 | ( )一个程序中所含有的路径数与程序的复杂程度有着直接的关系。 | Y | 中 | TRUE
ObjectId(591ecfd5a7a323453a559be0) | 判断题 | 2 | ( )软件只要经过严格严谨的内部测试之后，可以做到没有缺陷。 | X | 中 | TRUE
ObjectId(591ecfe9a7a323453a559be2) | 判断题 | 2 | ( )测试是可以穷尽的。 | X | 中 | TRUE
ObjectId(591ed001a7a323453a559be3) | 判断题 | 2 | ( )每一个软件项目都有一个最优的测试量。 | Y | 中 | TRUE
ObjectId(591ed013a7a323453a559be4) | 判断题 | 2 | ( )代码审查工作属于静态测试。 | Y | 中 | TRUE
ObjectId(591ed024a7a323453a559be5) | 判断题 | 2 | ( )回归测试是在软件修改后再次运行以前为查找错误而执行程序曾用过的测试用例。 | Y | 中 | TRUE
ObjectId(591ed028a7a323453a559be6) | 简答题 | 1 | 请阐述软件测试的原则。 | （1）尽早的和不断的测试应作为软件开发人员的座右铭。 （2）测试用例应当由测试数据和与之对应的预期结果组成。 （3）测试用例应包括合理的输入条件和不合理的输入条件。 （4）严格执行测试计划，排除测试的随意性。 （5）充分注意测试当中的群体现象。 （6）要对每一个测试结果作全面的检查。 （7）保存测试计划、测试用例、出错统计和最终分析报告，为维护工作提供充分的资料。 | 中 | TRUE
ObjectId(591ed034a7a323453a559be7) | 判断题 | 2 | ( )集成测试是为确定软件系统是否满足验收标准以及使客户决定是否接受而进行的正式测试。 | X | 中 | TRUE
ObjectId(591ed042a7a323453a559be8) | 判断题 | 2 | ( )只要能够达到100％的逻辑覆盖率，就可以保证程序的正确性。 | X | 中 | TRUE
ObjectId(591ed047a7a323453a559be9) | 简答题 | 1 | 集成测试策略中，渐增式与非渐增式集成策略各有何优、缺点？为什么通常采用渐增式？ | 非渐增式集成策略是将所有的模块一次连接起来，简单、易行，节省机时，但测试过程中难于查错，发现错误也很难定位，测试效率低。[1分] 渐增式集成策略是将模块一个一个地连入系统，每连入一个模块，都要对新系统进行测试。这种组装测试方案比较非渐增式，容易查出错误及进行错误定位，有利于查出模块接口部分的错误，因此测试效率高。但渐增式较费机时。[2分] 比较两种集成策略，显然渐增式有利于实现测试的目标，故通常采用渐增式进行组装测试。[1分] | 中 | TRUE
ObjectId(591ed051a7a323453a559bea) | 判断题 | 2 | ( )软件测试是有风险的行为，并非所有的软件缺陷都能够被修复。 | Y | 中 | TRUE
ObjectId(591ed063a7a323453a559beb) | 简答题 | 1 | 请评价白盒测试？ | （1）[2分]优点 迫使测试人员去仔细思考软件的实现; 可以检测代码中的每条分支和路径; 揭示隐藏在代码中的错误; 对代码的测试比较彻底; 最优化。 （2）[2分]缺点 昂贵; 无法检测代码中遗漏的路径和数据敏感性错误; 白盒测试不验证规格的正确性。 | 中 | TRUE
ObjectId(591ed066a7a323453a559bec) | 判断题 | 2 | ( )软件质量保证和软件测试是同一层次的概念。 | X | 中 | TRUE
ObjectId(591ed07ca7a323453a559bed) | 判断题 | 2 | ( )软件测试的生命周期包括测试计划、测试设计、测试执行、缺陷跟踪、测试评估。 | Y | 中 | TRUE
ObjectId(591ed081a7a323453a559bee) | 简答题 | 1 | 黑盒测试的特点有哪些？ | （1）不考虑程序内部结构和内部特性；[1分] （2）测试人员只需知道该程序输入和输出之间的关系或功能；[1分] （3）设计测试用例的依据是需求规格说明书或用户手册；[1分] （4）尤其适合于一些第三方软件测试，由于无法得到源程序，无法用其它方法进行测试。[1分] | 中 | TRUE
ObjectId(591ed08ba7a323453a559bef) | 判断题 | 2 | ( )在所有的黑盒测试方法中，基于决策表的测试是最为严格、最具有逻辑性的测试方法。 | Y | 中 | TRUE
ObjectId(591ed099a7a323453a559bf0) | 判断题 | 2 | ( )测试用例的数目越多，测试的效果越好。 | X | 中 | TRUE
ObjectId(591ed09ca7a323453a559bf1) | 简答题 | 1 | 等价类划分的步骤如何？ | （1）根据输入条件把数目极多的输入数据划分成若干有效等价类和若干无效等价类；[2分] （2）设计一个测试用例，使其覆盖尽可能多的尚未被覆盖的有效等价类，重复该步骤，直至所有有效等价类均被覆盖；[1分] （3）设计一个测试用例，使其覆盖一个的尚未被覆盖的无效等价类，重复该步骤，直至所有无效等价类均被覆盖。[1分] | 中 | TRUE
ObjectId(591ed0aba7a323453a559bf2) | 判断题 | 2 | ( )验收测试是以最终用户为主的测试。 | Y | 中 | TRUE
ObjectId(591ed0b4a7a323453a559bf3) | 简答题 | 1 | 与桌面检查相比，代码审查与代码走查有哪些优点？ | （1）桌面检查即程序员自己检查自己的程序。通常，由于程序员思维定势、心理因素的限制，使得桌面检查效率不高。[2分] （2）代码走查、代码审查采用成组方式进行，一旦发现错误就知道了错误的位置和性质，从而大大降低了调试费用和成本；另外代码走查、代码审查可以一次发现一批错误，错误发现效率较高。[2分] | 中 | TRUE
ObjectId(591ed0bda7a323453a559bf4) | 判断题 | 2 | ( )测试是调试的一个部分。 | X | 中 | TRUE
ObjectId(591ed0cda7a323453a559bf5) | 简答题 | 1 | 请比较白盒测试与黑盒测试方法？ | （1）白盒测试只考虑测试软件产品,它不保证完整的需求规格是否被满足。而黑盒测试只考虑测试需求规格,它不保证实现的所有部分是否被测试到。[1分] （2）黑盒测试会发现遗漏的缺陷,指出规格的哪些部分没有被完成。而白盒测试会发现代理方面的缺陷,指出哪些实现部分是错误的。[1分] （3）白盒测试比黑盒测试成本要高得多。它需要在测试可被计划前产生源代码,并且在确定合适的数据和决定软件是否正确方面需要花费更多的工作量。 [1分] （4）一个白盒测试的失败会导致一次修改,这需要所有的黑盒测试被重复执行并且重新决定白盒测试路径。[1分] | 中 | TRUE
ObjectId(591ed0cfa7a323453a559bf6) | 判断题 | 2 | ( )程序中隐藏错误的概率与其已发现的错误数成正比. | Y | 中 | TRUE
ObjectId(591ed0dfa7a323453a559bf7) | 判断题 | Y | ( )代码评审是检查源代码是否达到模块设计的要求。 | Y | 中 | TRUE
ObjectId(591ed0e4a7a323453a559bf8) | 简答题 | 1 | 测试项目中，主要的测试文档有哪些？ | 测试计划、测试设计规格说明、测试用例说明、测试规程规格说明、测试执行报告、测试日志、测试缺陷报告、测试总结报告等 | 中 | TRUE
ObjectId(591ed107a7a323453a559bf9) | 简答题 | 1 | 请指出走查、审查这两种同行评审方法的不同？ | 走查和审查的区别是其正式性的等级。其中，审查是两者之中更为正式。[2分] 走查的发现限于被评审文档的意见，而审查的发现还同改进开发方法自身的工作相结合。 所以和走查相比，审查对一般的SQA做出了更大贡献。 | 中 | TRUE
ObjectId(591ed112a7a323453a559bfa) | 填空题 | 2 | 测试用例是由____和预期的_____两部分组成。 | 测试输入数据 输出结果 | 中 | TRUE
ObjectId(591ed14ca7a323453a559bfb) | 填空题 | 2 | 软件是包括____﹑____和___的完整集合。 | 程序 数据 相关文档 | 中 | TRUE
ObjectId(591ed165a7a323453a559bfc) | 填空题 | 2 | 单元测试是以___说明书为指导，测试源程序代码。 | 详细设计 | 中 | TRUE
ObjectId(591ed1afa7a323453a559bfd) | 填空题 | 2 | 单元测试的主要内容有模块接口测试、局部数据结构测试、____、错误处理测试和_____。 | 独立路径测试 边界条件测试 | 中 | TRUE
ObjectId(591ed1c5a7a323453a559bfe) | 判断题 | 2 | 集成测试以__说明书指导，测试软件结构。 | 概要设计 | 中 | TRUE
ObjectId(591ed20ca7a323453a559c00) | 填空题 | 2 | 把模块组装成为系统的测试方式有____和_____。 | 一次性集成测试方式 增值式集成测试方式 | 中 | TRUE
ObjectId(591ed23ba7a323453a559c01) | 填空题 | 2 | 确认测试以__说明书为指导。 | 需求分析 | 中 | TRUE
ObjectId(591ed255a7a323453a559c02) | 解答题 | 1 | 某软件需求规格说明中包含如下要求：第一列字符必须是A或B，第二列字符必须是一个数字，在此情况下进行文件修改。但是，如果第一列字符不正确，则输出信息L；如果第二列字符不是数字，则给出信息M。请采用因果图进行分析，并绘制出该软件需求规格说明对应的因果图。 | 上传图片 | 中 | TRUE
ObjectId(591ed268a7a323453a559c03) | 填空题 | 2 | 在等价类划分法中，等价类分为____类和____类。 | 有效等价 无效等价 | 中 | TRUE
ObjectId(591ed2a5a7a323453a559c04) | 解答题 | 1 | 某软件需求规格说明中包含如下要求：第一列字符必须是A或B，第二列字符必须是一个数字，在此情况下进行文件修改。但是，如果第一列字符不正确，则输出信息L；如果第二列字符不是数字，则给出信息M。请采用因果图进行分析，并绘制出该软件需求规格说明对应的因果图。 | 上传图片所示 | 中 | TRUE
ObjectId(591ed2bea7a323453a559c05) | 填空题 | 2 | 决策表通常由条件桩、____、_____、动作项四部分组成 | 条件项 动作桩 | 中 | TRUE
ObjectId(591ed2e9a7a323453a559c06) | 填空题 | 2 | 白盒测试的主要方法有_____、____等 | 逻辑覆盖 基本路径测试 | 中 | TRUE
ObjectId(591ed2efa7a323453a559c07) | 解答题 | 1 | 某程序模块功能描述如下：用户输入分别合乎规则输入年、月、日，程序即给出相应日期的下一天。假设限定该模块年份在区间[1840，3000]，月份、日规定满足公历约束。试分别选取测试数据对年进行（1）基本边界值测试和（2）健壮性测试。 假设该模块的输入：年、月、日分别使用变量year, month, day表示。 | 上传图片所示 | 中 | TRUE
ObjectId(591ed30fa7a323453a559c08) | 填空题 | 2 | 软件测试阶段的输入信息包括____和_____。 | 软件配置 测试配置 | 中 | TRUE
ObjectId(591ed33da7a323453a559c09) | 填空题 | 2 | 验收测试的常用策略有三种，它们分别是____、_____、_____ | 正式验收测试 α测试 β测试 | 中 | TRUE
ObjectId(591ed34aa7a323453a559c0a) | 解答题 | 1 | 某程序模块如下，其中，S1, S2均为语句块： if ((A>1) AND (B==0)) S1; if ((A==2) OR (X>1)) S2; （1）请把上述代码转换成程序流程图 分别选择测试数据使得（2）判定覆盖、（3）条件组合覆盖标准都能够得到满足。 | 上传图片所示 | 中 | TRUE
ObjectId(591ed36ea7a323453a559c0b) | 填空题 | 2 | 软件测试环境包括____、_____和____三部分。 | 设计环境 实施环境 管理环境 | 中 | TRUE
ObjectId(591ed39ea7a323453a559c0c) | 解答题 | 1 | 1、阅读如下C程序： int IsLeap(int year){ if(year % 4 ==0){ if(year % 100 ==0){ if(year %400 != 0) leap=1; else leap=0; }else leap=1; }else leap =0; return leap; } | 上传图片所示 | 中 | TRUE
ObjectId(591ed3a7a7a323453a559c0d) | 填空题 | 2 | 测试用例要依据____、_____以及______。 | 测试计划 需求分析 测试设计编写 | 中 | TRUE
ObjectId(591ed3f2a7a323453a559c0e) | 填空题 | 2 | 测试过程实施所必备的核心文档是_____、_____和_____。 | 测试计划 测试用例 软件测试报告 | 中 | TRUE
ObjectId(591ed41aa7a323453a559c0f) | 简答题 | 2 | 单元测试（Unit Testing） | 对软件基本组成单元进行的测试。单元测试的对象是软件设计的最小单位——模块。针对每个单元的测试，它确保每个模块能正常工作，主要采用白盒测试方法，用以发现内部错误。 | 中 | TRUE
ObjectId(591ed42ca7a323453a559c10) | 名词解释 | 2 | 集成测试 | 对已测试过的模块进行组装后的测试，主要检验与软件设计相关的程序结构问题。是介于单元测试和系统测试之间的过渡阶段，与软件开发计划中的软件概要设计阶段相对应，是单元测试的扩展和延伸。 | 中 | TRUE
ObjectId(591ed43ca7a323453a559c11) | 名词解释 | 2 | 白盒测试 | 基于产品的内部结构来进行测试，又称为结构测试，逻辑驱动测试或基于程序的测试。主要检查内部操作是否按规定执行，软件各个部分功能是否得到充分利用，即根据被测程序的内部结构设计测试用例，测试者需要预先了解被测试程序的结构。 | 中 | TRUE
ObjectId(591ed44ba7a323453a559c12) | 名词解释 | 2 | β测试 | 是指软件开发公司组织各方面的典型用户在日常工作中使用β版本，并要求用户报告异常情况、提出批评意见，然后软件开发公司再对β版本进行改错和完善（包括功能、性能、可靠性、易用性、可扩充性、兼容性、 | 中 | TRUE
ObjectId(591ed45ca7a323453a559c13) | 名词解释 | 2 | α测试 | α测试是用户在开发环境下的测试，或者是软件开发公司组织内部人员模拟各类用户对即将面市软件产品（称为α 版本）进行的测试，由开发人员或测试人员进行的测试。 | 中 | TRUE
ObjectId(591ed468a7a323453a559c14) | 解答题 | 1 | 有一段子程序： procedure example(y,z: real; var x: real) begin if (y>1) and (z=0) then x:=x/y; if (y=2) or （x=l） then x:=x+l; end. 该子程序接受x, y, z的值，并将计算结果x的值返回给调用程序。 答题要求： (1)把上述子程序转化成程序流程图。 (2)用白盒法设计测试用例，并使得所设计的一组或几组测试数据能够满足条件组合覆盖标准。 | 上传图片所示 | 中 | TRUE
ObjectId(591ed46ca7a323453a559c15) | 名词解释 | 2 | 测试用例 | 测试用例（Test Case）是为了高效率地发现软件缺陷而精心设计的少量测试数据。测试用例通俗一点来讲就是编写（编制）一组前提条件、输入、执行条件、预期结果以完成对某个特定需求或目标测试的数据，体现测试方案、方法、技术和策略的文档。 | 中 | TRUE
ObjectId(591ed479a7a323453a559c16) | 名词解释 | 2 | 测试文档 | 软件测试文档(Software Test Documentation) 记录和描述了整个测试流程，它是整个测试活动中非常重要的文件，为测试项目的组织、规划和管理提供了架构。 | 中 | TRUE
ObjectId(591ed487a7a323453a559c17) | 名词解释 | 2 | 因果图法 | 因果图是一种描述输入条件的组合及每种组合对应的输出的图形化工具。可在因果图的基础上设计测试用例。它适合于检查程序输入条件的各种情况的组合。 | 中 | TRUE
ObjectId(591ed49aa7a323453a559c18) | 名词解释 | 2 | 驱动模块 | 用来代替被测单元的上层模块，相当于被测模块的主程序。它接收测试数据，把这些数据传送给被测模块，最后输出实测结果。 | 中 | TRUE
ObjectId(591ed4afa7a323453a559c19) | 名词解释 | 2 | 桩模块 | 又称为存根模块，代替被测模块调用的子模块。桩模块可以做少量的数据操作，不需要把子模块所有功能都带进来，但不允许什么事情也不做。 | 中 | TRUE
ObjectId(591ed4c0a7a323453a559c1a) | 名词解释 | 2 | 性能测试 | 性能测试用来测试软件在系统运行时的性能表现，设计测试用例，并记录软件运行性能，度量系统与预定义目标的差距。 | 中 | TRUE
ObjectId(591ed4cfa7a323453a559c1b) | 解答题 | 1 | 某程序模块功能描述如下：用户输入分别合乎规则输入年、月、日，程序即给出相应日期的下一天。假设限定该模块年份在区间[1840，3000]，月份、日规定满足公历约束。试分别选取测试数据对月份进行（1）基本边界值测试和（2）健壮性测试。 、假设该模块的输入：年、月、日分别使用变量year, month, day表示。 | 上传图片所示 | 中 | TRUE
ObjectId(591ed4d3a7a323453a559c1c) | 名词解释 | 2 | 回归测试 | 这种方式采取自顶向下的方式测试被修改的模块及其子模块，然后将这一部分视为子系统，再自底向上测试，以检查该子系统与其上级模块的接口是否适配。 | 中 | TRUE
ObjectId(591ed4e6a7a323453a559c1d) | 名词解释 | 2 | 类测试 | 类内方法间的交互和其对象的各个状态，它由与验证类的实现是否和该类的说明完全一致的相关联的活动组成。 | 中 | TRUE
ObjectId(591ed4f9a7a323453a559c1e) | 名词解释 | 2 | 软件缺陷 | 即计算机系统或者程序中存在的任何一种破坏正常运行能力的问题、错误，或者隐藏的功能缺陷、瑕疵。缺陷会导致软件产品在某种程度上不能满足用户的需要。 | 中 | TRUE
ObjectId(591ed516a7a323453a559c1f) | 名词解释 | 2 | 软件测试 | 软件的质量就是软件的生命，为了保证软件的质量，人们在长期的开发过程中积累了许多经验并形成了许多行之有效的方法。但是借助这些方法，我们只能尽量减少软件中的错误和不足，却不能完全避免所有的错误。软件测试是保证软件质量,提高软件可靠性的关键。 | 中 | TRUE
ObjectId(591ed522a7a323453a559c20) | 解答题 | 1 | 变量的命名规则一般规定如下：变量名的长度不多于40个字符，第一个字符必须为英文字母，其他字母可以英文字母、数字以及下划线的任意组合。请用等价分类法设计测试用例。 | 上传图片所示 | 中 | TRUE
ObjectId(591ed52ba7a323453a559c21) | 名词解释 | 2 | 静态测试 | 通过对被测程序的静态审查，发现代码中潜在的错误。一般用人工方式脱机完成，故亦称人工测试或代码评审（Code Review）;也可借助于静态分析器在机器上以自动方式进行检查，但不要求程序本身在机器上运行。 | 中 | TRUE
ObjectId(591ed546a7a323453a559c22) | 名词解释 | 2 | 动态测试 | 使用和运行被测软件，通常意义上的测试。动态测试的对象必须是能够由计算机真正运行的被测试的程序，它包含黑盒测试和白盒测试。 | 中 | TRUE
ObjectId(591ed55aa7a323453a559c23) | 名词解释 | 2 | 黑盒测试 | 从用户角度出发的测试，又称为功能测试、数据驱动测试和基于规格说明的测试。把被测试程序当作一个黑盒，忽略程序内部的结构的特性，测试者在只知道该程序输入和输出之间的关系或程序功能的情况下，依靠能够反映这一关系和程序功能需求规格的说明书，来确定测试用例和推断测试结果的正确性。 | 中 | TRUE
ObjectId(591ed596a7a323453a559c24) | 简答题 | 2 | 简述软件测试的生命周期及各阶段的内容。 | 软件生命周期分为6个阶段：需求阶段、功能设计阶段、详细设计阶段、编码阶段、软件测试阶段、以及运行/维护阶段。 （1）需求阶段————测试任务：  制定验证和确认测试计划。  对需求进行分析和审核。  分析并设计基于需求的测试，构成对应的需求覆盖或追踪矩阵。 （2）功能设计阶段————测试任务：  功能设计验证和确认测试计划  分析和审核功能设计规格说明  可用性测试设计  分析并设计基于功能的测试，构造对应的功能覆盖矩阵。  实施基于需求和基于功能的测试 （3）详细设计阶段————测试任务  详细设计验收测试计划。  分析和审核详细设计规格设计说明说。 （4）编码阶段————测试任务  代码验收测试计划  分析代码  验证代码  设计基于外部的测试。  设计基于内部的测试。 （5）测试阶段————测试任务 制定测试计划 审查由开发部门进行的单元和集成测试 进行功能测试 进行系统测试 审查用户手册。 （6）运行维护阶段————测试任务 监视验收测试 为确认的问题开发新的测试报告用例 对测试的有效性进行评估。 | 中 | TRUE
ObjectId(591ed5b3a7a323453a559c25) | 简答题 | 2 | 简述软件测试的目的 | 软件测试的目的包括以下三点： (1) 测试是程序的执行过程，目的在于发现错误，不能证明程序的正确性，仅限于处理有限种的情况。 (2) 检查系统是否满足需求，这也是测试的期望目标。 (3) 一个好的测试用例在于发现还未曾发现的错误；一个成功的测试是发现了错误的测试。 | 中 | TRUE
ObjectId(591ed5c8a7a323453a559c26) | 简答题 | 2 | 简述静态测试和动态测试的区别。 | 静态测试——通过对被测程序的静态审查，发现代码中潜在的错误。 它一般用人工方式脱机完成，故亦称人工测试或代码评审（Code Review）;也可借助于静态分析器在机器上以自动方式进行检查，但不要求程序本身在机器上运行 动态测试——使用和运行被测软件，通常意义上的测试。 动态测试的对象必须是能够由计算机真正运行的被测试的程序，它包含黑盒 测试和白盒测试。 | 中 | TRUE
ObjectId(591ed615a7a323453a559c27) | 简答题 | 2 | 简述黑盒测试的具体技术方法。 | 典型的黑盒测试方法包括主要包括等价类划分法、边界值分析法、错误推测法、因果图法、决策表表法、正交试验法、场景法、功能图法等 | 中 | TRUE
ObjectId(591ed637a7a323453a559c28) | 简答题 | 2 | 简述白盒测试中常用的逻辑覆盖测试方法。 | 常用的逻辑覆盖测试方法有：语句覆盖、判定覆盖、条件覆盖、“判定－条件”覆盖、条件组合覆盖及路径覆盖。 | 中 | TRUE
ObjectId(591ed66ba7a323453a559c29) | 简答题 | 2 | 黑盒测试与白盒测试各有哪些优缺点 | 黑盒测试：（确认技术） 优点：1.适用于各阶段测试 2.从产品功能角度测试 3.容易入手生成测试数据 缺点：1.某些代码得不到测试 2.如果规格说明有误，则无法发现 3.不易进行充分性测试 白盒测试：（验证技术） 优点：1.可构成测试数据使特定程序部分得到测试 2.有一定的充分性度量手段 3.可获较多工具支持 缺点：1.不易生成测试数据（通常） 2.无法对未实现规格说明的部分进行测试 3.工作量大，通常只用于单元测试，有应用局限 | 中 | TRUE
ObjectId(591ed684a7a323453a559c2a) | 简答题 | 2 | 简述软件测试过程的三种模型 | a) V模型--反映测试活动与分析设计活动的关系 b) W模型--增加了软件各开发阶段中应同步进行的验证和确认活动 c) H模型--H模型将测试活动完全独立出来，形成了一个完全独立的流程，将测试准备活动和测试执行活动清晰地体现出来 | 中 | TRUE
ObjectId(591ed6a6a7a323453a559c2b) | 简答题 | 2 | 简述软件测试过程。 | 软件测试过程按各测试阶段的先后顺序可分为单元测试、集成（组装）测试、确认（有效性）测试、系统测试和验收（用户）测试5个阶段。 | 中 | TRUE
ObjectId(591ed6cea7a323453a559c2c) | 简答题 | 2 | 简述增量式集成测试方式的自顶向下和自底向上两种测试方法。 | 自底向上增值测试方式： 根据软件的模块结构图，按控制层次从低到高的顺序对模块进行集成，也就是从最底层模块向上逐步集成，在集成的同时进行测试，直至组装成符合要求的最终软件系统。 自顶向下的增值测试： 首先对含读操作的子系统自底向上直至根结点模块进行组装和测试，然后对含写操作的子系统做自顶向下的组装与测试 | 中 | TRUE
ObjectId(59203c48fcd1401cf1bc4cf3) | 选择题 | 111111 | test001 | asdasdasbdhas | 中 | FALSE